## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 京剧文化之旅地安门体验中心装修改造
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 赵雅菲、马文翰、薛洛辰 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 381.5586 |  | 356.6263 | 10 |  | 93.47% |  | 9.3466
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实市委第七巡视组对文旅局反馈问题整改任务第48项，关于地安门154号院运营管理工作意见，按照局党组将地安门154号院交由我中心作为“京剧文化之旅”体验场所运营管理的决定。顺利完成“京剧文化之旅”地安门体验中心的装修改造工作。 | [5 empty] | 严格落实市委第七巡视组对文旅局反馈问题整改任务第48项，关于地安门154号院运营管理工作意见，按照局党组将地安门154号院交由我中心作为“京剧文化之旅”体验场所运营管理的决定。 2023年，完成“京剧文化之旅”地安门体验中心装修改造项目采购工作和合同签订，确定该项目工程工作方案，完成拆除工程，稳步推进体验中心的装修改造进程及运营维护工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成室内装修工程 |  |  | = 1项 | 60% | 8 | 4.8 |  | 该项目于6月份启动，至12月份完成招标程序并签订合同，及相关开工手续。于12月份开工。
|  |  | 指标2：完成拆除工程 |  |  | = 1项 | 1 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥ 95% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 指标1：制定工作方案时间 |  |  | ≤ 4月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤ 6月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 指标3：进行项目总结 |  |  | ≤ 12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标4：项目实施 |  |  | ≤ 12月 | 8月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤ 600万元 | 356.626341万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：发挥体验中心的功能 |  |  | 优 | 良 | 15 | 13 |  | 装修工作正在稳步推进，逐步完善发挥体验中心功能。
|  |  | 指标2：提升“京剧文化之旅”品牌活动的知名度 |  |  | 优 | 良 | 15 | 13 |  | 装修工作正在稳步推进，逐步提升品牌活动知名度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥ 85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.1466 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。