## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 雅典中国文化中心2023年运营
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 任刃 |  |  |  |  | 联系电话 | 0030-6994806999
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 193.4394 |  | 181.7867 | 10 |  | 93.98% |  | 9.3976
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 193.4394 |  | 181.7867
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：筹建雅典中国文化中心，确保中心筹建完成后正常运营 目标2：举办一场“中国旅游文化周”，着重宣传中华文化，展现当代中国风貌，推介中国特色旅游产品和旅游资源；每年中秋节期间举办一场“天涯共此时”中秋品牌活动，着重介绍中国的传统文化、价值理念及其与当代发展的关系。 | [5 empty] | 目标1：积极推进雅典中心楼体装修改造设计工作，积极推进深化设计补充协议商务谈判、内容草拟、合法性审查、签署主体商议、合法性授权、协商签署主体和支付账户等工作 目标2：雅典中国文化中心完成“欢乐春节“全球品牌活动，包含四场线下和线上活动；运河明珠·魅力京甬”北京、宁波双边旅游推介会；“茶和天下”包含两场线下活动；“我们的地球”少年儿童艺术节；”天涯共此时”包含两场线下和线上活动；“中国故事”系列讲座三场，在当地普及了中国优秀传统文化知识，宣传当代中国文化创新成果，推介中国旅游资源、产品，提升了中国文化旅游的国际影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动数量 |  |  | ≥3场 | 3场 | 5 | 5
|  |  | 举办活动场次 |  |  | ≥3场 | 3场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 媒体报道转载量 |  |  | ≥50篇 | 40篇 | 5 | 4
|  |  | 吸引观众人数 |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动实施时间 |  |  | ≤11月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 活动完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤10月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤11月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 制定活动方案时间 |  |  | ≤10月 | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动预算成本控制数 |  |  | ≤90万元 | 51.872671万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中国文化国际影响力得到提升 |  |  | 良 | 良 | 15 | 13
|  |  | 中国旅游国际影响力得到提升 |  |  | 良 | 良 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
|  |  | 参与活动单位满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 94.3976 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。