## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 法律顾问服务项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 温建丽 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5611
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.与律师事务所签署《法律顾问合同》2.委托律师协助我单位处理法律事务。3.参与我单位合同审核、重大行政决策论证、项目法律风险防控等。 | [5 empty] | 已与律师事务所及时签署《法律顾问合同》，就项目服务情况进行约定，律师事务所按照项目约定派驻律师协助我单位处理法律事务，参与我单位合同审核、重大行政决策论证、项目法律风险防控等工作。该项目达到年度总体目标，支撑材料见2023年法律顾问服务项目工作总结。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 每周解决法律问题次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 8 | 8
|  |  | 每周坐班时间 |  |  | ≥1天 | 1天 | 8 | 8
|  |  | 重大行政决策法律咨询 |  |  | ≥10次 | 11次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 法律问题答疑率 |  |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成合同签署 |  |  | ≤9月 | 2023-03-01 | 2 | 2
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2023-12-01 | 2 | 2
|  |  | 拟定计划 |  |  | ≤3月 | 2023-03-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学决策更加规范 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 对外签署合同更加严谨 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 依法行政规范性得到提升 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。