## 首都电视媒体宣传项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都电视媒体宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 桑小楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5672
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 462.159 | 462.159 |  | 461.879 | 10 |  | 99.94% |  | 9.9939
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 462.159 | 462.159 |  | 461.879 | — |  | 99.94% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聚焦市文旅局重点工作，依托北京广播电视台各频道优质资源，通过打造品牌节目、专题节目、品牌活动及融媒体宣传矩阵，不断提升北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力，助推全国文化中心建设和国际消费中心城市建设。 | [5 empty] | 通过实施本项目，聚焦“演艺之都”建设、假日旅游市场、公共文化服务、非遗传承保护、文旅资源推介等年度重点工作，充分运用北京广播电视台优质节目、北京时间“文旅频道”宣传矩阵以及品牌活动，开展图文、视频、直播、专题页、话题运营等多形式、多角度的宣传报道，实现了大屏和小屏、新媒体和传统媒体联动宣传，持续放大“互联网+文旅”宣传效果，进一步提升了北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文旅节目制定 |  |  | ≥70期 | 99期 | 5 | 5
|  |  | 北京时间多平台账号联合运营 |  |  | ≥30次 | 80次 | 5 | 4.5 |  | 在项目实施过程中，为了进一步提升宣传效果，项目执行方为文旅相关内容提供了增值服务。
|  |  | 北京时间矩阵式直播 |  |  | ≥5场 | 5次 | 4 | 4
|  |  | 北京时间文旅专题频道短视频推送 |  |  | ≥200条 | 213条 | 5 | 5
|  |  | 《寻味北京》及《文化京津冀》节目 |  |  | ≥40集 | 42集 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目第三方监测工作质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4.5
|  |  | 宣传内容质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年跨年项目实施 |  |  | ≤10月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 2022年项目第三方监测工作 |  |  | ≤10月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 2023年项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 2023年项目第三方监测 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤462.159万元 | 461.759万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京文旅工作的宣传覆盖面和社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 20 | 19
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.9939 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。