## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 法治宣传工作项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5610
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.68 | 40.68 |  | 35.32 | 10 |  | 86.82% |  | 8.6824
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.68 | 40.68 |  | 35.32 | — |  | 86.82% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托落实“八五”普法工作，深入开展文化和旅游领域及日常法治宣传，制作法治宣传动漫视频2个，编印文化和旅游法律法规规章文件选编800套，举办日常法治宣传活动3场，印制文化和旅游法律法规单行本1500册。通过深化文旅领域法治宣传，不断加强公众对文旅法律法规的知晓率。 | [5 empty] | 依托落实“八五”普法工作，深入开展文化和旅游领域及日常法治宣传，制作法治宣传动漫视频2个，编印文化和旅游法律法规规章文件选编1000套，举办日常法治宣传活动3场，印制文化和旅游法律法规单行本1500册。通过深化文旅领域法治宣传，不断加强公众对文旅法律法规的知晓率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 |  |  | ≥3场 | 3场 | 8 | 8
|  |  | 法律法规规章汇编制作数量 |  |  | ≥800套 | 1000套 | 3 | 3
|  |  | 宣传视频制作数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 14 | 14
|  |  | 签订合同 |  |  | ≤5月 | 8月 | 3 | 2 |  | 根据普法工作重点调整，部分内容实施时间延后，合同签订时间偏离
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤40.68万元 | 35.32万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动游客遵守法律法规 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 项目为本市文化和旅游法治宣传提供切实材料 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对法律法规知晓率 |  |  | ≥60% | 60% | 5 | 4
|  |  | 单位满意度 |  |  | ≥70% | 70% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 93.6824 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。