## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆非遗文献馆展陈布置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 张娟 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114转8015
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 851.24 |  | 846.2767 | 10 |  | 99.42% |  | 9.9417
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 851.24 |  | 846.2767 | 10 |  | 99.42% |  | 9.9417
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 非遗文献馆建成后将成为国内第一家专门搜集、展现非遗文献的主题馆，是首图特色资源——北京地方文献馆藏的又一次拓展与主题开发。除纸质图书外，这里还将提供非遗项目、非遗图片、音视频、老照片、舆图、拓片等多种类型的数字资源，通过阅读、展示、体验、研修等功能，建设成为具有亲和力的新式阅读空间。为了弘扬北京“古都文化”、将北京特色文化融入公共文化服务，北京城市图书馆非遗文献馆还将通过媒体数字技术，向读者提供独具北京地域场景特色的沉浸式人文体验。读者能通过数字技术感受古都风韵与时代风貌。因此，北京城市图书馆非遗文献馆规划安排了用于多功能文化活动和数字放映的空间，其面积、层高等建筑条件符合相关要求，需为其配置专业设备，以为北京城市图书馆非遗文献馆更好地开展各项服务创造空间条件。 结合非遗展品、文献史料、多媒体等打造一场北京非遗文化之旅。展示和百姓日常生活息息相关的非遗文化。同时邀请非遗传承人现场开展体验互动活动。展览分为衣食住行 市井生活、民风民俗 岁时风物、休闲生活 赏玩游艺三给部分展示北京非遗项目。该展览展品设计、制作、布展等预计经费金额为1417万元。 其中监理费41.931万元，用于整体项目搭建施工期间、多媒体设备安装期间的监督和质量把控，保障项目安全、合理、按时的完成交付。 | [5 empty] | 结合非遗展品、文献史料、多媒体等打造专业的非遗阅览、展示、体验空间。展示和百姓日常生活息息相关的非遗，邀请非遗传承人现场开展体验互动活动。该展览展品设计、制作、布展及搭建施工质量把控等预计经费金额为1064.051034万元。目前展览正在实施中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学术交流区专业设备 |  |  | 1套 | 1套 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 总体质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 设备质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 服务质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招投标时间 |  |  | 12月 | 11月 | 7 | 7
|  |  | 方案确定时间 |  |  | 9月 | 9月 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 851.24万元 | 532.74795万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务工作开展需求，提升公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行人员满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9417 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。