## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆图书购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 毛雅君 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114转8001
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2167.4 | 2167.4 |  | 1885.6355 | 10 |  | 87% |  | 8.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2167.4 | 2167.4 |  | 1885.6355 | — |  | 87% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献约33.179万册件，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。 | [5 empty] | 购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献20.9744万册件，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置各类文献 |  |  | ≥33.179万册 | 20.9744万册 | 15 | 9.4824 |  | 原因分析：由于等待审批进口产品的环节用时过长，项目采购立项时间较晚，公开招标工作进度受到影响。部分中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标，且中文图书采购体量大，采购工作进度受到影响；由于对市场情况预估不足，部分文献采购平均单价高于预测单价。 改进措施：部分合同尾款及拍卖剩余经费结转至2024年支出。加强前期调研，充分考虑市场变化因素，科学预测采购单价。
|  | 质量指标 | 文献验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤5月 | 2024-11-20 | 2 | 1 |  | 由于等待审批进口产品的环节用时过长，项目采购立项时间较晚，公开招标工作进度受到影响；中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标，于11月20日签订采购合同。
|  |  | 采购时间 |  |  | ≤12月 | 中文图书采购工作尚未结束，其他均完成 | 4 | 2.5 |  | 部分中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标，且中文图书采购体量大，采购工作进度受到影响。计划2024年内完成中文图书采购工作。
|  |  | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 中文图书验收工作尚未结束，其他均完成 | 4 | 2.5 |  | 部分中文图书因有效投标人不足三家进行了二次招标，且中文图书采购体量大，验收工作进度受到影响。计划2024年内完成中文图书验收工作。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | ≤2167.4万元 | 1885.63552元 | 10 | 10 |  | 部分合同尾款及拍卖剩余经费结转至2024年支出。
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年流通人次 |  |  | ≥150万人 | 489.17万人 | 15 | 15
|  |  | 年文献外借量 |  |  | ≥50万册 | 118.39万册 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥80% | 99.65% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89.1824 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。