## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京吉祥大厦高基配电室增容工程（北京吉祥戏院部分）
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 富博洋 |  |  |  |  | 联系电话 | 13366883232
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 473.6025 |  | 469.4028 | 10 |  | 99.11% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 473.6025 |  | 469.4028 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标：1、完成项目竣工验收及结算。 目标：2、满足吉祥戏院电力使用。 | [5 empty] | 通过北京吉祥大厦高基配电室增容工程，解决了电力不足问题，有效降低了运营高峰期用电安全风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成电力容量增加数额 |  |  | 800千伏安 | 800千伏安 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | 10月 | 10月 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | 473.6025 | 469.4028 | 15 | 14.87 |  | 预算价与中标价有差额
|  | 社会效益指标 | 满足电力正常使用 |  |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目使用单位满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 98.78 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。