## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市海外文化交流基地运营维护
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 孙波 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 678.3335 | 658.3335 |  | 619.2792 | 10 |  | 94.07% |  | 9.41
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 678.3335 | 659.3335 |  | 619.2792 | — |  | 94.07% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市海外文化交流基地位于长安大戏院地下1层，基地于2020年底完成全部建设工作，正式开业运营。基地包含音乐厅、电影放映厅、展厅、多媒体展厅、多功能厅、展演区、咖啡厅、会议室等功能区，打造成为集演出、文化体验、展览展示、会议沙龙、互动交流、休闲娱乐为一体，面对公众开放的综合性文化交流空间。23年为配合北京市国际交往中心建设，交流基地计划一是整合文旅资源，打造品牌项目；二是发挥交流基地位置优势，安全运营，打造北京市对外文化交流桥头堡；三是精耕细织，充分发挥交流基地内部空间优势，承办各类展览、发布会、艺术沙龙等使观众满意的活动丰富市民文化生活。 | [5 empty] | 北京市海外文化交流基地安全运营1年，无安全责任事故出现，预算实际支出控制在了678.333476万元以内，基地保安预算成本控制在了147.550168万元以内，完成了2次招标程序并签订合同。在23年疫情放开的大背景下，交流基地全年全程安全举办、承办各类文化交流活动、会议共计355场次，服务观众约5300人次，观众满意度高于85%；服务了数家使用方，使用同方满意度高于85%。北京市海外文化交流基地为促进中国传统文化传播做出了贡献，为提高北京市海外文化交流中心影响力起到了展示平台的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤2月 | 2月 | 20 | 20
|  | 数量指标 | 承接会议、活动场次 |  |  | ≥12场次 | 345场次 | 10 | 7 |  | 年度指标设定偏低，因设定指标的年份为2022年，此时疫情政策还未改变，举办活动、会议受限
|  | 质量指标 | 场地无安全事故正常运行 |  |  | 正常 | 正常 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤686.433276万元 | 619.279188万元 | 5 | 5
|  |  | 基地保安预算成本控制数 |  |  | ≤147.550168万元 | 144.633778万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高北京市海外文化交流中心影响力 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
|  |  | 服务观众数量 |  |  | ≥1000 | 1950 | 10 | 9.5
|  |  | 促进中国传统文化传播 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥85% | 92.42% | 5 | 5
|  |  | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 99.32% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 91.91 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。