## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市海外文化交流基地宣传推广
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 赵雅菲、郑博文 |  |  |  |  | 联系电话 | 65120340-6003
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.2 | 31.2 |  | 31.1 | 10 |  | 99.68% |  | 9.968
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.2 | 31.2 |  | 31.1 | — |  | 99.68% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过搭建宣传区、制作文创产品等宣传品对海外文化交流基地进行宣传推介，提升基地知名度和文化影响力。配合北京市国际交往中心建设将基地打造成集展示、体验、创作、学习于一体的综合性国际文化交流平台。 | [5 empty] | 通过制作宣传册、制作文创产品等宣传品对海外文化交流基地进行宣传推介，提升了基地知名度和文化影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 手册数量 |  |  | ≥4000册 | 4000册 | 7 | 7
|  |  | 语种数量 |  |  | ≥2种 | 2种 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 宣传内容 |  |  | 优 | 优 | 7 | 6
|  | 时效指标 | 制定项目实施方案 |  |  | ≤2月 | 2月 | 7 | 7
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 7 | 7
|  |  | 项目结项验收及总结 |  |  | ≤12月 | 11月 | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤31.2万元 | 31.1万元 | 4 | 4
|  |  | 文创产品设计制作费用 |  |  | ≤21.6万元 | 21.5万元 | 4 | 4
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基地知名度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
|  |  | 基地文化影响力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.968 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。