## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市海外文化交流基地工程质保金
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市海外文化交流中心
项目负责人 |  | 孙波 |  |  |  |  | 联系电话 | 65102980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.1568 | 49.1568 |  | 49.1568 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 49.1568 |  | 49.1568 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 经市主管部门批准由我中心负责承建的北京市海外文化交流基地项目已于2020年7月21日通过常规工程项目验收，进入质保阶段。现质保已于2022年7月20日到期，需支付质保金，有效保障交流基地正常运行，解决交流基地质保期内常规工程出现的问题。 | [5 empty] | 北京市海外文化交流基地工程质保金项目已于2023年10月完成，完全解决了交流基地质保期内常规工程出现的问题，同时在维修过程中未影响海外中心正常运营。整个项目按合同约定履行完成，执行的金额等于预算金额。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：质保金支付次数 |  |  | 1次 | 2次 | 20 | 18 |  | 根据施工合同以及造价合同，此质保金部分还包含造价的减审奖励金。经三方协商，同意此部分费用从施工方质保金中扣除，由我中心直接支付给造价方，故增加一次支付。
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | ≤4月 | 10月 | 10 | 9 |  | 因财政资金划拨到位时间延迟，导致费用支出拖后
|  | 质量指标 | 指标1：按照合同约定履行 |  |  | 优 | 优 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：质保金预算成本控制数 |  |  | ≤49.156813万元 | 49.156813万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障交流基地正常运行，解决交流基地质保期内常规工程出现的问题 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
总分 | [7 empty] | 100 | 95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。