## 乡村旅游宣传推广项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 乡村旅游宣传推广项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 滑欣 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5820
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320 | 320 |  | 310.76 | 10 |  | 97.11% |  | 9.711
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320 | 320 |  | 310.76 | — |  | 97.11% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以乡村民宿、全国乡村旅游重点村为宣传重点，举办“畅游京郊”乡村旅游资源推介活动，开展“大厨下乡”餐饮提升推广活动，加强对京郊旅游媒体宣传，制作京郊旅游宣传品，全方位、多角度推介我市乡村民宿等京郊旅游资源线路。 | [5 empty] | 2023年，开展了乡村民宿、乡村旅游重点村2个系列宣传，并举办“畅游京郊 玩转乡村”“大厨下乡总结推广”2项主题推广活动，推出45条乡村walk地图，评选出19个获奖餐饮单位。通过项目实施，有助于提升乡村旅游品质，挖掘和释放旅游消费潜力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村旅游资源推广活动 |  |  | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  |  | 乡村旅游宣传报道 |  |  | ≥10次 | 30次 | 8 | 7.2
|  |  | 开展大厨下乡乡村餐饮提升活动 |  |  | ≥10次 | 10次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 活动目标受众针对性 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 提高内容吸引力 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 6月-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤320万元 | 310.76万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京京郊旅游形象 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 京郊旅游推广程度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所服务的民宿满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.911 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。