## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 文化馆法律咨询服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 刘超 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249953
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 8 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | —— |  | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | —— |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为我单位业务活动能够正常的开展，同时也是为了维护我单位自身的利益需要，协助我单位处理日常法律事务，解答法律咨询，依法提供建议或者出具律师意见书，协助草拟、制定、章程及修改合同等法律文书，参与磋商业务谈判，进行法律分析、论证等。为我单位提供理论依据，保障其顺利、合法、良性发展。 | [5 empty] | 1.为我单位业务活动能够正常的开展，同时也是为了维护我单位自身的利益需要，协助我单位处理日常法律事务，解答法律咨询，依法提供建议或者出具律师意见书，协助草拟、制定、章程及修改合同等法律文书，参与磋商业务谈判，进行法律分析、论证等。为我单位提供理论依据，保障其顺利、合法、良性发展。2.项目总预算8万元8。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：审核合同、协议 |  |  | ≥50份 | 134份 | 20 | 18 |  | 根据最新编制的内控制度及场馆使用所需开办费的实际情况增加了签约合同数量。
|  |  | 指标2：法律知识培训 |  |  | ≥1次 | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：业务执行率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目执行时间 |  |  | ≤12月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：完成采购并合同签订 |  |  | ≤4月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 指标3：完成法律知识培训 |  |  | ≤12月 | 9月 | 3 | 3
|  |  | 指标4：检查项目目标及总结 |  |  | ≤12月 | 10月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤80000元 | 80000元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过法律合同、协议及相关法律咨询，为馆职能工作提供法律保障并得到提升 |  |  | 定性 | 优 | 15 | 12
|  |  | 指标2：通过法律知识培训，使馆职工法律知识储备得到提升 |  |  | 定性 | 优 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合同审核满意度 |  |  | ≥90 | 90% | 4 | 3
|  |  | 指标2：法律知识培训满意度 |  |  | ≥90 | 90% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 89 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。