## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 综合事务中心新冠疫情防控
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 茆苏妹 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525877
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.704 | 2.9069 |  | 2.9069 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.704 | 2.9069 |  | 2.9069 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由于疫情反复不定，不能完全控制，现申请明年所需防疫物资。由于单位人员较多，居住地也分散，所乘坐的交通工具接触人流密度大，为有效搞好疫情防控工作，采取必要的防控措施是非常重要的，而与之相配套的防控物资储备也是和有必要的，也可以有效预防突发的公共突发事件，提前申报明年预算。整体措施目的：1.统一购买，统一调度，登记造册，申领签发，并做成电子出库单，由专人负责专门管理。并记录一年的使用量和使用情况，为第二年申请预算做好提前量。2.物资消耗量大的要在充分消毒的情况下节约使用。3.酒精、84消毒液、消毒片为旅游大厦房屋物品和公共区域的整体消毒、清洁所使用。4.核酸检测费用，是由于我们担负旅游大厦的餐食，保卫，保洁，而人员不能保证不予外界接触，为了保证安全定期会组织全体服务人员进行核酸。对于采买防疫的所有物资是为了保证旅游大厦人员的安全，促使大家在一个放心的环境下工作。依据《中华人民共和国突发事件应对》《国家突出公共事件总体预案》等法规。 | [5 empty] | 采取必要的防控措施及与之相配套的防控物资储备，有效预防突发的公共突发事件2022年全年共购买防疫物品27665件，随着疫情的削弱不在致死，后期变没有再使用此经费，而是改成强调个人防控。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 防疫物资的数量 |  |  | ≥145613个 | 27665个 | 20 | 3.7998 |  | 由于后期新冠疫情被定义为以及传染病，致死率降低，从而只要做好个人防护变可以有效预防。
|  | 质量指标 | 能够有效的防控疫情，从而减少疫情传染几率 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤19.704万元 | 2.906886万元 | 10 | 10 |  | 由于后期新冠疫情被定义为以及传染病，致死率降低，从而只要做好个人防护变可以有效预防。所以后期单位强调个人防控，自己消杀。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 批量购买，便宜便捷 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 减少因疫情造成的交叉传染 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 | 10 |  | 本单位是发生疫情时在岗在位率几乎全员在岗，兼大厦配送全楼餐饮任务。
总分 | [7 empty] | 100 | 83.7998 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。