## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 市文旅局机关办公家具、设备购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 安然 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525908
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94.4926 | 2.28 |  | 2.28 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.4926 | 2.28 |  | 2.28 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购置办公桌5套、办公椅5件、台式机7台、电动密集架190节、五节柜18套、多功能一体机10台、激光打印机（涉密）1台等办公家具、设备，并对破损设备、家具进行维修，确保员工的办公需要。 | [5 empty] | 购买了5张办公桌，5把办公椅，3台多功能一体机，确保了员工的办公需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 激光打印机（涉密） |  |  | =1台 | 0 | 2 | 0 |  | 机管局购买了该设备
|  |  | 办公桌 |  |  | =5套 | 5张 | 2 | 2
|  |  | 电动密集架 |  |  | =18套 | 0 | 2 | 0 |  | 机管局购买了该设备
|  |  | 台式计算机 |  |  | =7台 | 0 | 2 | 0 |  | 机管局购买了该设备
|  |  | 办公椅 |  |  | =5件 | 5把 | 2 | 2
|  |  | 电动密集架 |  |  | =190个 | 0 | 2 | 0 |  | 机管局购买了该设备
|  |  | 多功能一体机 |  |  | =10台 | 3台 | 2 | 0.6 |  | 实际执行过程中只需要3台多功能一体机
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 13 | 13
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤94.4926万元 | 2.28万元 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续使用 |  |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 89.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。