## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 酒店行业“6+4监管体系”制定及宣贯工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目负责人 |  | 吴喦 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5854
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 19 | 10 |  | 95% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市住宿业发展起步早、体量大,监管难度大。本项目立足首都经济发展大局，开展酒店行业“6+4监管体系”制定及宣贯工作，完成： 1. 修订《北京市星级饭店综合监管合规手册》并完成宣贯工作 2. 编制《北京市酒店行业综合监管合规手册》 | [5 empty] | 1. 修订《北京市星级饭店综合监管合规手册》并完成宣贯工作 2. 编制《北京市酒店行业综合监管合规手册》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修订《北京市星级饭店综合监管合规手册》并完成宣贯工作 |  |  | 1本 | 1本 | 10 | 10
|  |  | 编制《北京市酒店行业综合监管合规手册》 |  |  | 1本 | 1本 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 《北京市星级饭店综合监管合规手册》修订和宣贯工作、《北京市酒店行业综合监管合规手册》编制工作评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤20万元 | 19万元 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 有效提升北京市住宿业监管水平和监管效能 |  |  | 优 | 优 | 20 | 17
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。