## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 文化馆培训
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 王大鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-62249952
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 199.31 | 190.6542 |  | 182.3982 | 10 |  | 95.67% |  | 9.567
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 199.31 | 190.6542 |  | 182.3982 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年新馆入住使用后，培训管理部主要工作职责是以到馆服务培训为阵地，积极开展公共文化免费服务项目，开展名师名家大讲堂，开办各类普及性免费培训班，通过打造市级馆高端培训平台，起到全国文化馆示范引领作用,同时让首都市民增强文化自信及文化获得感、幸福感,同时通过“四级”文化公共服务体系的系统培训，结合线上线下培训形式，旨在提高基层文化工作者的政策水平、服务质量、业务技能、文化队伍管理能力等综合素质，为基层公共文化服务能力的提高提供智力保障。 | [5 empty] | 培训管理部主要工作职责是以到馆（区文化馆）服务培训为阵地，积极开展公共文化免费服务项目，开展名师名家大讲堂，下沉乡镇、街道、社区开办各类普及性免费培训班，通过打造市级馆高端培训平台，起到全国文化馆示范引领作用,同时让首都市民增强文化自信及文化获得感、幸福感,同时通过“四级”文化公共服务体系的系统培训，结合线上线下培训形式，旨在提高基层文化工作者的政策水平、服务质量、业务技能、文化队伍管理能力等综合素质，为基层公共文化服务能力的提高提供智力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训班次 |  |  | 11次 | 11次 | 4 | 4
|  |  | 培训天数 |  |  | 78天 | 80天 | 4 | 4
|  |  | 培训人数 |  |  | 5560人 | 5002人 | 4 | 3.5
|  |  | 课程数量 |  |  | 38门 | 38门 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 培训参与度 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  |  | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 前期准备 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 基层文化队伍培训实施期 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 到馆培训服务实施期 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤190.6542万元 | 182.398166万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 到馆培训群众艺术技能，鉴赏水平 |  |  | 良 | 良 | 10 | 9
|  |  | 基层文化队伍的政治素养和业务素质，构建现代公共文化服务体系提供人才 |  |  | 良 | 良 | 10 | 9
|  |  | 基层文化组织员的业务技能、管理能力等综合素质，基层公共文化服务能力 |  |  | 良 | 良 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.067 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。