## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆劳务派遣
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 谢鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-6640
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 115.6027 |  | 104.3285 | 10 |  | 90.25% |  | 9.0247
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 115.6027 |  | 104.3285 | — |  | 90.25% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘用劳务派遣人员240人，按照图书馆现行的各项业务标准和要求，完成文献采访、文献分编、文献流通、读者活动、新媒体运营、信息技术等各岗位的辅助性工作，解决业务岗位人力资源不足问题，同时为北京城市图书馆的发展建设进行人才储备。在维持图书馆业务工作正常开展的基础上，更好为全体市民提供引领性、参与性、推荐性、创新性和效益性服务，促进文化活力竞相迸发，全面提升公共图书馆服务水平。 | [5 empty] | 按照图书馆现行的各项业务标准和要求，完成文献采访、文献分编、文献流通、读者活动、新媒体运营、信息技术等各岗位的辅助性工作，解决业务岗位人力资源不足问题，同时为北京城市图书馆的发展建设进行人才储备。在维持图书馆业务工作正常开展的基础上，更好为全体市民提供引领性、参与性、推荐性、创新性和效益性服务，促进文化活力竞相迸发，全面提升公共图书馆服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 年接待到馆读者数量 |  |  | 450万人次 | 489万人次 | 4.6 | 4.6
|  |  | 聘用人员数量 |  |  | 260人 | 273人 | 4.6 | 4.6
|  |  | 年文献流通量 |  |  | 200万册 | 118.3937万册 | 4.8 | 2.8414 |  | 原因分析：参考疫情前文献流通量195.6万册设定此目标。但因受疫情后到馆读者量缓慢回升影响，加之北京城市图书馆开馆时间晚于年初预计，实际文献流通量低于预期。 改进措施：建议未来由业务部门进行针对性调研后发布相应指标，以提高目标设定的准确性。
|  | 质量指标 | 服务质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 人员质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 业务质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 前期准备 |  |  | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目总结 |  |  | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤115.602733万元 | 104.328529万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 解决人员编制不足的问题，降低人力成本 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 为全体市民提供引领性、参与性、推荐性、创新性和效益性服务，全面提升公共图书馆服务水平 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 99.65% | 5 | 4
|  |  | 用人部门满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 93.0662 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。