## 舆情监测项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 舆情监测项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 桑小楠（1-7月）、丛子平（8-12月） |  |  |  |  | 联系电话 | 55525672、55525667
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67 | 67 |  | 66.5 | 10 |  | 99.25% |  | 9.925
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67 | 67 |  | 66.5 | — |  | 99.25% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过每日不间断对全网涉及北京文旅的舆情信息进行日常监测，及时掌握有关北京市文化和旅游局的正负面舆论，进一步提升舆情监测、预警、分析和应对能力；加强重要政策、重大活动、重点工作舆情分析和风险研判，广泛收集国内外文旅行业政策措施和典型经验、专家学者和行业人士的意见建议等内容，为领导决策提供参考，推动工作改进提升，更好地满足群众文化和旅游生活需要。 | [5 empty] | 通过开展舆情监测即大数据的搜集与分析工作，加强对互联网信息的搜集与分析，针对北京市文化和旅游局的正负面舆论方面，做到了早发现，早处置；同时围绕北京文旅局工作中心和重点开展互联网信息专题搜集、分析、研究，为新时期的北京文旅工作发展服务，为领导决策提供信息数据支持，体现监测预警、信息梳理、分析研判多维一体的舆情服务目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点舆情专报 |  |  | ≥20份 | 20份 | 10 | 10
|  |  | 舆情分析研判报告 |  |  | ≥10份 | 10份 | 10 | 10
|  |  | 每日舆情日报（工作日） |  |  | ≥250份 | 249份 | 10 | 9.96 |  | 2023年工作日共249天
|  | 质量指标 | 负面舆情应对工作质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 舆情分析研判工作质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年项目前期筹备 |  |  | ≤7月 | 6月16日项目上会、7月29日完成合同签订 | 5 | 5
|  |  | 2022年跨年项目实施 |  |  | ≤7月 | 1月-7月执行2022年项目 | 5 | 5
|  |  | 2023年跨年项目实施 |  |  | ≤12月 | 8-12月执行2023年项目 | 5 | 5
|  |  | 项目总结时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤67万元 | 66.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解负面舆情影响，推动科学决策，提升文旅工作 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
总分 | [7 empty] | 100 | 97.885 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。