## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 少儿戏剧场剧目演出
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 廖维 |  |  |  |  | 联系电话 | 67529139
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 227.4725 | 192.4725 |  | 192.2732 | 10 |  | 99.9% |  | 9.9896
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 227.4725 | 192.4725 |  | 192.2732 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北戏以实践教学培养艺术人才为特色，少儿戏剧场作为实践演出的平台，为北戏师生提供艺术展示的舞台，配合艺术教学，提升服务社会文化的质量；深化推进未成年人思想道德建设的工作，协助推动首都少年儿童的艺术美育教育，以少年儿童为主体的观众至少达2万人次；建立南城文艺地标，创立市级文化品牌。北戏将组织京剧、地方戏、曲艺、音乐、舞蹈、影视以及舞美7个系的师生，开展少儿戏剧场“春夏、秋冬”2个演出季不少于70场演出，提升以青少年为主体的观众文化素养，提高学院学生演出实践能力，培养剧目演出和创作人才。 | [5 empty] | 北戏以实践教学培养艺术人才为特色，少儿戏剧场作为实践演出的平台，为北戏师生提供艺术展示的舞台，配合艺术教学，提升服务社会文化的质量；深化推进未成年人思想道德建设的工作，协助推动首都少年儿童的艺术美育教育，以少年儿童为主体的观众达2.3万人次；建立南城文艺地标，创立市级文化品牌。北戏将组织京剧、地方戏、曲艺、音乐、舞蹈、影视以及舞美7个系的师生，开展少儿戏剧场“春夏、秋冬”2个演出季80场演出，提升以青少年为主体的观众文化素养，提高学院学生演出实践能力，培养剧目演出和创作人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 演出总场次 |  |  | ≥70场 | 80场 | 16 | 16
|  | 质量指标 | 演出上座率 |  |  | ≥50% | 73.13% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤227.4725万元 | 192.273221万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 媒体报道次数 |  |  | ≥30次 | 138次 | 15 | 12 |  | 绩效目标的制定是参考2022年疫情期间的演出情况延续下来，疫情期间，我们只发布演出回顾，不发布演出预告，故一年不少于 30 条次的演出宣传发布。2023 年疫情防控放开后，宣传加上了预告部分，共完成 81 场演出，宣传 100 余条次，去年又正值学院开展 71周年艺术传承教学成果展演等活动，增加了 15 场演出，包含新闻发布会，演出预告加演出回顾等，并获得了多家媒体的主动采访和报道，共计 32 条次宣传，综上，形成绩效指标偏离度高。今年在没有大型展演的前提下，调节绩效目标数值为80条，符合现今状况下项目工作的实际情况。
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | ≥14000人次 | 23400人次 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参演人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.9896 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。