## 2.北京新年倒计时
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京新年倒计时
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 吴晖辉 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5807
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 720.616 | 720.616 |  | 720.341 | 10 |  | 99.96% |  | 9.996
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 720.616 | 720.616 |  | 720.341 | — |  | 99.96% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办北京新年倒计时活动，宣传北京城市形象，提高在国际上的知名度，扩大北京的影响力，让世界各国人民更加了解北京，关注北京。2.活动宣传北京文化旅游资源，对促进北京文化旅游市场繁荣、推动首都经济发展具有重要意义。3.活动作为北京文化旅游的品牌性活动，和世界接轨，能够吸引海内外游客参与。 | [5 empty] | 2023年12月31日，2024北京新年倒计时活动在首钢园成功举办。2024北京新年倒计时活动以“京彩之城 精彩启程”为主题，重点呈现北京的“古都文化”“红色文化”“京味文化”“创新文化”。通过项目实施，对宣传北京城市形象发挥了良好的平台和窗口作用，为北京建设全国文化中心和国际交往中心贡献了积极力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办一场新年倒计时活动 |  |  | ≥1场 | 1场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 活动主题明确 |  |  | 优 | 优 | 12 | 12
|  |  | 媒体宣传报道及评价 |  |  | 优 | 优 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 10月-12月 | 4 | 4
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤10月 | 10月 | 4 | 4
|  |  | 完成项目总结验收 |  |  | ≤4月 | 2024-01-01 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤760万元 | 710.908207万元 | 4 | 4
|  |  | 北京新年倒计时第三方评估服务预算成本控制数 |  |  | ≤9万元 | 8.9328万元 | 3 | 3
|  |  | 北京新年倒计时项目专家劳务预算成本控制数 |  |  | ≤0.775万元 | 0.5万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化影响力和旅游品牌的提升 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 挖掘文化和旅游资源 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥90% | 97.2% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.996 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。