## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 戏曲学院互联网、专网接入
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2059
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 74.6 | 74.6 |  | 74.6 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 74.6 | 74.6 |  | 74.6 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、为保障学院安防数据可以实时同步到北京市教委指挥中心，并对特殊时期安防用网进行带宽保障，故学院按照市教委要求租赁应急指挥网络专线。 2、我院现有教职员工及在校生两千人，需满足教职员工的日常办公用网及学生计算机课程，我院的电子网络图书馆需要速度较快的网络环境。我院的校园网站是对外展示教学成果的窗口。特别是我院每年的招生录取工作，要在网上进行，由于以前的网速较慢一度给招生工作造成了很大的影响，直关系到学院的经费收入。 综上所述，学院租赁互联网带宽1G，用于保障学院教职员工日常办公、各类网站和系统的出口带宽及网上学术交流和教师教学资料的收集。 | [5 empty] | 全年租赁1条1000Mbps互联网宽带和1条100Mbps应急专线网，保障学院安防数据可以实时同步到北京市教委指挥中心，保障学院教职员工日常办公、各类网站和系统的出口带宽及网上学术交流和教师教学资料的收集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 互联网带宽 |  |  | 1000Mbps | 1000Mbps | 6 | 6
|  |  | 办公网络光纤链路租赁 |  |  | 1条 | 1条 | 5 | 5
|  |  | 租赁政务专网光纤链路 |  |  | 1条 | 1条 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 故障排除率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 3 | 3
|  |  | 完成政府采购程序并签订合同 |  |  | ≤2月 | 5月 | 3 | 2 |  | 资金到位后需走校内流程，前一年年底资金批复后提前完成比选及合同签订工作。
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤74.60万元 | 74.60万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 办公信息化及网络工作效率 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  | 社会效益指标 | 基础设施正常运转 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。