## 首都广播媒体宣传项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都广播媒体宣传项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 赵曼 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5671
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 303.18 | 212.376 |  | 212.126 | 10 |  | 99.88% |  | 9.988
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 303.18 | 212.376 |  | 212.126 | — |  | 99.88% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以展现北京文旅市场活力、推动消费发展、助力“北京文旅”品牌提升为宗旨。以广播媒体为平台，通过此方式，宣传并展示北京文化和旅游新概念、新资源、新产品，打造北京文化旅游新名片。 | [5 empty] | 该项目为跨年度合作项目，2023年度内共计完成线下活动1场次；使用《一路畅通》节目1期；使用《1039慧旅行》节目1期。2023年度内以“‘趣’玩儿雪IN北京 ”为主题开展宣传活动，汇集全市各区冬季最新潮、最热门的文旅项目消费场所、主题玩儿法等内容，以“趣”玩儿攻略“宝藏图”为载体不仅为市民朋友提供了北京冬季“逆寒而上”的玩儿法攻略，更直观地展现了属于北京冬季的快乐体验及丰富的冰雪旅游形式与内涵。展现了北京文旅市场活力，助力了“北京文旅”品牌提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《打开文化之门》节目 |  |  | ＝4期 | 0 | 4 | 3 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月，剩余宣传资源正在积极谋划
|  |  | 《新闻天天谈》节目 |  |  | ＝4期 | 0 | 4 | 3 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月，剩余宣传资源正在积极谋划
|  |  | 《一路畅通》节目 |  |  | ＝6期 | 1期 | 4 | 4 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月，剩余宣传资源正在积极谋划
|  |  | 线下活动 |  |  | =4场 | 1场 | 4 | 4 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月，剩余线下活动正在积极谋划
|  |  | 《1039慧旅行》节目 |  |  | ＝6期 | 1期 | 4 | 4 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月，剩余宣传资源正在积极谋划
|  | 质量指标 | 符合意识形态要求 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 节目按北京广播电视台广播节目质量考核标准执行 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成工作方案制定时间 |  |  | ≤4月 | 2023-09-01 | 4 | 3 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 2023年9月至2024年8月 | 4 | 4 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月
|  |  | 项目总结时间 |  |  | ≤12月 | 2024-08-01 | 4 | 4 |  | 该项目为跨年度合作项目，执行周期：2023年9月至2024年8月
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤303.18万元 | ≤303.18万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖自驾车人群70%以上，北京地区居住及流动人群 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 区域覆盖北京地区70%以上 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 宣传“北京文旅”品牌 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.988 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。