## 文旅支援合作市场推广
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 文旅支援合作市场推广
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 段荣印 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5578
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 88.4306 | 10 |  | 98.26% |  | 9.826
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 88.4306 | — |  | 98.26% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：组织区域文化旅游合作系列活动,就区域合作发展相关问题进行讨论、决策，促进区域文化旅游合作健康发展； 目标2：继续为外省市来京开展与文化旅游有关的活动提供支持，同时积极参加外省市邀请参加赴外省市开展的文化旅游相关活动,参与各文化旅游联盟活动，支持重要文化旅游城市交流，体现首都服务全国的大局意识和责任。 目标3：大力宣传推广北京汽车露营旅游活动，打造北京汽车露营旅游活动品牌，为北京居民及业内人士提供一个高层次的汽车露营旅游交流平台，为北京市发展汽车露营旅游产业引入新思路、新理念。 | [5 empty] | 2023年，继续组织区域文化旅游合作系列活动，并为外省市来京开展与文化旅游有关的活动提供支持，并于6月12日-6月23日顺利举办“西望胜景·北京启程”京蒙疆文旅自驾活动。通过项目实施，有利于加强文旅领域东西部协作交流，带动北京市民前往内蒙、新疆、西藏等地的自驾游消费，吸引更多游客赴当地旅游观光，推动文旅产业协调发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织及参与外省市文化旅游相关活动和旅游联盟活动 |  |  | ≥10次 | 11次 | 8 | 8
|  |  | 在区域文旅合作地区组织房车巡游活动 |  |  | ≥5天 | 12天 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 巡游活动路线覆盖 |  |  | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 活动主题明确、内容丰富 |  |  | 良好 | 良好 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制定工作计划 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 4月-6月 | 5 | 5
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 7月 | 4 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区域文旅合作交流活动 |  |  | ≤30万元 | 20万元 | 5 | 5
|  |  | 区域露营旅游产业提升活动 |  |  | ≤50万元 | 49万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推广北京汽车露营旅游活动 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9
|  |  | 支持重要文化旅游城市交流，体现首都服务全国的大局意识和责任 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 8
|  |  | 活动吸引人次 |  |  | ≥2000人次 | 2000人次 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 93.826 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。