## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 住宿业标准化评定工作
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市场管理二处
项目负责人 |  | 时卉 杨思琦 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5759、5552-5761
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 140 | 120 |  | 119.5 | 10 |  | 99.58% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 140 | 120 |  | 119.5 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成年度星级饭店评定与复核及饭店行业相关工作；完成《精品旅游饭店》标准解读与评定工作；完成《主题旅游饭店基本要求与评价》评定工作；完成《绿色旅游饭店》评定及宣传培训工作；完成经济型酒店设施与服务规范评定工作；完成住宿业无障碍建设标准培训工作。通过上述绩效目标，提升我市饭店服务品质，完善我市住宿业无障碍服务设施与功能，促进我市旅游住宿业健康可持续发展，提升我市旅游形象。 | [5 empty] | 项目全年完成星级饭店评定复合132家（含申请延期复核数量）其中组织五星级饭店25家、四星级饭店47家、指导各区复核三星级46家、二星级14家；评定绿色旅游饭店7家，精品旅游饭店6家，主题饭店6家；认证经济型酒店6家。加快促进本市住宿业产业结构优化升级，构建新发展格局，一定程度上推动了本市住宿业向标准化、品牌化、高端化方向发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色饭店评定 |  |  | 6家 | 6家 | 5 | 5
|  |  | 评定、复核五星级、四星级饭店，指导三星级及以下复核 |  |  | 60家 | 132家 | 7 | 7
|  |  | 主题饭店评定 |  |  | 6家 | 7家 | 5 | 5
|  |  | 经济型酒店设施与服务规范评定 |  |  | 6家 | 6家 | 5 | 5
|  |  | 精品饭店评定 |  |  | 6家 | 6家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 饭店服务和运营质量定性 |  |  | 通过 | 通过 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金支出时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 4 | 4
|  |  | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤140万元 | 119.5万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 饭店业服务品质 |  |  | 通过 | 通过 | 15 | 15
|  |  | 旅游住宿业监管工作影响力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 96.96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。