## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京文化旅游信息编印
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心
项目负责人 |  | 纪旭 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525998
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.96 | 27.96 |  | 27.81 | 10 |  | 99.46% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.96 | 27.96 |  | 27.81 | — |  | 99.46% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | - | - |  | - | — |  | - |  | —
|  | 其他资金 |  | - | - |  | - | — |  | - |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京文化旅游信息》分为周刊和专刊。周刊每周三定期出刊，每期印制100册；专刊不定期出刊，字数原则不超过2200字；周刊和专刊预订全年出刊共计55期。上、下半年各制作1册合订本，每册印制50本，全年共100本。 | [5 empty] | 2023年全年编印49期，信息总数875条，其中，工作动态 372 条，各区纵览454条，他山之石 49 条。已编印专刊 9 期，充分发挥了信息服务领导决策、推动工作进展的作用，为系统各部门搭建一个信息沟通交流的平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京文化旅游信息》（周刊）刊发期数 |  |  | ≥50期 | 49期 | 8 | 7.5 |  | 按照每年共50周，每周一期核算，年初预估数值有偏差
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京文化旅游信息》（专刊）刊发期数 |  |  | ≥5期 | 9期 | 8 | 8
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤3月 | ≤3月 | 3 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | ≤3月 | 3 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤27.96万元 | 27.81万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥信息服务领导决策、推动工作进展的作用 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为系统各部门搭建一个信息沟通交流的平台 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 | 8
[8 empty] | 90 | 95.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。