## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市文化旅游统计信息管理
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目负责人 |  | 王巍 付佳 |  |  |  |  | 联系电话 | 55526030 / 55525983
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.14 | 54.14 |  | 53.239 | 10 |  | 98.34% |  | 9.834
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.14 | 54.14 |  | 53.239 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为圆满、高质完成文化旅游统计工作，更好服务于宏观决策，①及时了解掌握全市文化旅游企业相关数据，满足向文旅部上传数据要求，满足数据深加工需求； ②满足相关部门了解掌握全市文化旅游行业数据需求；③提高业务能力，培养人才队伍。 | [5 empty] | 圆满完成文化和旅游统计工作：①完成2023年度全市文化和旅游统计年报、季报、月报工作，及时完成了上报全市文旅数据的工作任务，并保障了数据的安全。②完成对全市统计工作人员的培训工作，提高统计人员的业务能力，统计意识，严格落实统计造假弄虚作假的工作要求，③完成《2023北京文化和旅游统计概览》《2023北京市文化统计资料》编印工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：统计手册印刷数量 |  |  | ≥310 | 330 | 3 | 3
|  |  | 指标2：培训次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 指标3：统计信息系统服务企业数量 |  |  | 14400家/年 | 31000家/年 | 6 | 6
|  |  | 指标4：统计信息系统服务月报 |  |  | 12份 | 12份 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：统计手册数据准确、内容翔实、制版印刷质量 |  |  | 优 | 优 | 3 | 2.7
|  |  | 指标2：培训参与度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 指标3：统计信息系统平均无故障率 |  |  | ≥97% | ≥97% | 8 | 7.2
|  | 时效指标 | 指标1：统计数据交换次数 |  |  | 4次/年 | 26次/年 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 54.14万元 | 53.239万元 | 10 | 9.8
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升统计信息管理水平 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13.5
|  |  | 指标2：保证统计信息系统安全稳定运行 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：统计信息服务单位满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 | 4.5
|  |  | 指标2：统计信息服务企业满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 95.034 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。