## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆对外合作交流活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 刘朝 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114-8031
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36.8576 | 25.1852 |  | 24.7585 | 10 |  | 98.31% |  | 9.8306
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.8576 | 25.1852 |  | 24.7585 | 10 |  | 98.31% |  | 9.8306
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依照海外及台湾“阅读北京”图书空间文献需求采购邮寄图书，通过图书馆间的人文交流平台，开展文化和业务交流互动，发挥图书馆在对外文化交流中的作用。 | [5 empty] | 依照海外及台湾“阅读北京”图书空间文献需求采购邮寄图书，通过图书馆间的人文交流平台，开展文化和业务交流互动，发挥图书馆在对外文化交流中的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 赠书册数 |  |  | 1100册 | 626册 | 7 | 3.9836 |  | 外方需求进行图书采购，以及全球图书价格上涨导致图书数量减少。编制预算参照上年需求以及价格增长幅度进行调整。
|  | 数量指标 | 展示项数 |  |  | 2项 | 2项 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 活动内容 |  |  | 优 | 优 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 展览展示项目质量 |  |  | 优 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 36.857625万元 | 24.758505万元 | 12 | 12
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览吸引参与人数 |  |  | 30人 | 30人 | 14 | 14
|  | 可持续影响指标 | 覆盖面、海外影响力 |  |  | 优 | 优 | 14 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方反馈满意度 |  |  | 80% | 80% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 92.8142 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。