## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆文献整理、搬倒、排架服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 80867666
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 510.816 | 510.8127 |  | 510.8127 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 510.816 | 510.8127 |  | 510.8127 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年1-12月聘用不少于94人完成1800万册（件）馆藏图书、报刊以及非书资料的分拣、整理、上架、清点、转库、搬倒、排架等工作，提高文献利用率及检准率，为到馆读者提供整洁的环境、便捷的服务，促进首都图书馆事业可持续发展，及首都文化事业的大繁荣、大发展。 | [5 empty] | 2023年1-12月聘用94人完成 万册（件）馆藏图书、报刊以及非书资料的分拣、整理、上架、清点、转库、搬倒、排架等工作。 2、提高文献利用率及检准率，为到馆读者提供整洁的环境、便捷的服务，促进首都图书馆事业可持续发展，及首都文化事业的大繁荣、大发展。"
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 馆藏图书、报刊以及非书资料的分类、整理、上架、清点、转库、搬倒、排架等工作 |  |  | ≥1800万册 | 2003.1099万册（件） | 10 | 10
|  |  | 聘用人员数 |  |  | 94人 | 94人 | 9 | 9
|  | 质量指标 | 开架图书排架正确率 |  |  | ≥96% | 99.96% | 10 | 10
|  |  | 文献整理、搬倒、排架及时率 |  |  | ≤24小时 | 24小时内 | 9 | 9
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | ≤5月 | 2023-06-01 | 2 | 1 |  | 因采购意向公开需30天，下一年度将项目前期准备时间进一步提前
|  |  | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 2023-12-01 | 2 | 2
|  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤5月 | 2023-05-01 | 2 | 2
|  |  | 采购物品到位时间 |  |  | ≤7月 | 2023-07-01 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤510.8127万元 | 510.8127万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 文献整理、搬倒、排架服务满足人次 |  |  | ≥100万人次 | 489.1667万人次 | 12 | 10 |  | 因设定绩效指标时疫情尚未结束，对读者流量估计不足，年度指标值设置偏低，在下一年绩效指标设定中予以调整。
|  | 社会效益指标 | 树立公共服务责任的理念，调动服务的积极性，提高效率 |  |  | 优 | 良好 | 12 | 11
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 用人部门满意度 |  |  | ≥90% | 99.4% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。