## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 第十三届中国艺术节第十九届群星奖获奖及入围作品奖励补贴资金
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化馆
项目负责人 |  | 原亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 62249852
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 预算执行率低于90%的原因
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据文旅部《“大地欢歌”全国乡村文化活动年工作方案》、《大地情深全国优秀节目巡演活动》 安排，持续推广“2023年全国广场舞展演——广场舞大会”成果，组织北京市群星奖获奖，参加北京、贵阳、重庆、天津 举办的惠民演出活动，推动公共文化服务高质量发展，引导广场舞活动蓬勃开展， 丰富群众精神文化生活，培育广场舞工作团队和优秀人才。 | [5 empty] | 组织北京市群星奖获奖，参加了北京、贵阳、重庆、天津 举办的惠民演出活动，推动公共文化服务高质量发展，引导广场舞活动蓬勃开展， 丰富群众精神文化生活，培育广场舞工作团队和优秀人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 支撑材料/内容
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加惠民演出活动 |  |  | ≥4场 | 4场 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 现场参演照片
|  |  | 指标2：组织参演节目数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 现场参演照片
|  | 质量指标 | 指标1：活动参与率 |  |  | ≥95% | 95%% | 10 | 10 |  |  |  | 现场参演照片
|  | 时效指标 | 指标1：活动完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 |  |  |  | 活动文件
|  |  | 指标2：项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 |  |  |  | 现场参演照片
|  |  | 指标3：制定方案时间 |  |  | ≤7月 | 12月 | 5 | 4 |  |  |  | 活动文件
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 |  |  |  | 财务明细
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：参加惠民演出演员 |  |  | ≥100人次 | 100人次 | 15 | 15 |  |  |  | 照片
|  |  | 指标2：推动公共文化服务高质量发展，引导广场舞活动蓬勃开展， 丰富群众精神文化生活，培育广场舞工作团队和优秀人才。 |  |  | 良 | 良 | 15 | 14 |  |  |  | 照片
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |  |  | 活动文件
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。