## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆文化惠民服务推广
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 刘朝 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358115-8013
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 371.5 | 371.5 |  | 331.7381 | 10 |  | 89.3% |  | 8.9297
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 371.5 | 371.5 |  | 331.7381 | 10 |  | 89.3% |  | 8.9297
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 首都图书馆文化惠民服务推广项目系公益性公共文化服务项目。其作为全市性的文化惠民服务，旨在通过各具特色又相互呼应的系列文化活动，引导市民高质量利用身边的公共阅读场所，提升公众对首都图书馆的知晓率、使用率和美誉度。项目计划于2023年底前举办展览1场、开展主题文化活动1-2场、出版图书5种、制作宣传品2-3种，完成相关拍摄、宣传等工作，以及完成北京公共图书馆事业口述史验收支付等。 | [5 empty] | 项目通过挖掘首图丰富的馆藏资源，以线上线下的方式推出各具特色又相互呼应的系列文化活动，开展“入海百川 津逮来学——首都图书馆获赠历史文献藏品展”、举办“共庆华诞——我与首图共成长”读者寄语征集活动、出版《首都图书馆建馆110周年纪念文集》《北京市公共图书馆大事记(2012-2022)》《首图乡土课堂20周年讲座文集（上下）》《首都图书馆建馆110周年大事记》和新印古籍《诗经》《三国演义图》等6种图书，制作邮折、徽章、纪念币等3种宣传品，完成《北京公共图书馆事业口述史》拍摄且于10月25日和26日在CCTV10频道《探索•发现》 节目中播放。相关活动受到媒体广泛关注，累计报道40余次。读者主动在自媒体进行宣传、评论和转发，公众满意度、好评度高。项目全部于12月31日前完成项目验收，验收通过率100%，并完成宣传推广。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化活动场次 |  |  | 2场 | 9场 | 5 | 3.5 |  | 读者参与活动热情高，应其要求加大了主题活动线下推广场次。今后应更加科学设置活动形式，做好场次控制。
|  |  | 出版图书种数 |  |  | 5种 | 6种 | 5 | 5
|  |  | 制作宣传品种数 |  |  | 2种 | 3种 | 3 | 3
|  |  | 北京公共图书馆事业口述史 |  |  | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目测评验收通过率 |  |  | ≥95% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤371.5万元 | 331.73806万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关注度、知名度有效提升 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥80% | 80%% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.4297 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。