## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 核心区旅游降密科学测定和承载力评估项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 戴敬东 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5779
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.2587 | 40.2587 |  | 39.5 | 10 |  | 98.12% |  | 9.8116
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.2587 | 40.2587 |  | 39.5 | — |  | 98.12% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实《中共中央 国务院关于对《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》的批复、《核心区控规三年行动计划》工作任务要求，保持核心区旅游平稳有序，让核心区静下来，科学精准测定核心区旅游承载力，核定核心区重点景区（对外开放场所）游客接待规模和旅游大客车运营规摸，规划旅游引导流线，建立科学的总量控制、分时预约、分时游览、错锋出行的旅游动态分布模型，为核心区旅游降密提供科学依据。 | [5 empty] | 严格落实《中共中央 国务院关于对《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》的批复、《核心区控规三年行动计划》工作任务要求，保持核心区旅游平稳有序，让核心区静下来，科学精准测定核心区旅游承载力，核定核心区重点景区（对外开放场所）游客接待规模和旅游大客车运营规摸，规划旅游引导流线，建立科学的总量控制、分时预约、分时游览、错锋出行的旅游动态分布模型，为核心区旅游降密提供科学依据，形成一项报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成报告 |  |  | =1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 测算准确率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目验收总结 |  |  | ≤9月 | 11月 | 5 | 4 |  | 前期由于项目上专题会时间推迟，导致招标等工作推迟，导致项目开始时间推迟，导致结项时间延迟。
|  |  | 开展组织准备工作，制定年度工作计划 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 招投标采购，并签订合同或协议 |  |  | ≤3月 | 5月 | 5 | 4 |  | 上专题会时间延迟，导致签订合同时间推迟。
|  |  | 项目实施全程，并进行过程监督检查 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 | 5
|  |  | 项目评审 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤40.258656万元 | 39.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为决策提供支撑 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 有效提升核心区旅游形象 |  |  | 良好 | 良好 | 15 | 14
总分 | [7 empty] | 100 | 95.8116 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。