## 动漫北京
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 动漫北京
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 崔岳鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5815
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 240 |  | 240 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 240 |  | 240 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划于举办第十一届动漫北京活动，活动内容包括动漫游戏衍生品新产品、新技术展览和动漫游戏嘉年华活动。通过该活动更好的宣传和展示北京动漫产业的发展成果，促进动漫企业的交流合作，提升北京动漫产业的整体影响力和竞争力，推动北京市的社会主义先进文化之都建设。 | [5 empty] | 本届“动漫北京”活动突出产业融合，打造“动漫+”产业集群。设立“动漫+”展区，涵盖动漫+文旅、动漫+科幻、动漫+演绎、动漫+文创、动漫+教育、动漫+餐饮等多种产业融合，进一步丰富新业态、激活新动能、解锁新场景，挖掘“动漫与更多周边产业融合发展的可能。强化科技赋能，提升动漫游戏互动体验，展现虚拟现实技术、AI人工智能技术、5G直播等视频直播技术在动漫游戏领域的广泛应用与快速发展，为观众带来更加生动真实的数字文化体验。推出100场文娱活动和200个创业市集展位，以创业带动就业，推动开拓新就业形态和灵活就业成为就业增收的重要渠道，推动经济良性发展。强化重点区域的开放合作，进一步扩大优质文化产品和服务进出口，搭建高效开放的商务平台，促进国内外动漫游戏文化贸易。打造市场竞争力强、创新驱动力足、文化辐射力广的动漫游戏产业集聚区，满足群众多样化多层次文化需求，拉动文化消费，加速推动文旅市场回暖复苏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参与企业数 |  |  | ≥70家 | 100家 | 3.5 | 3.5
|  |  | 展览面积（展览加活动面积） |  |  | ＝30000平方米 | 40000平米 | 3.5 | 3.5
|  |  | 展览天数 |  |  | ＝4天 | 4天 | 3.5 | 3.5
|  |  | 观展人数 |  |  | ≥24000人次 | 32000人次 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 展会质量（责任事故） |  |  | ＝0次 | 0次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 活动举办时间 |  |  | ≤10月 | 4-5月 | 8 | 8
|  |  | 活动结项时间 |  |  | ≤11月 | 5月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤240万元 | 239.75万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造高水准动漫品牌活动 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 观众认知度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  |  | 为百姓提供更多的动漫游戏精品 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观展群众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。