## 评剧院全国地方戏演出中心维修改造项目
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 中国评剧院全国地方戏演出中心维修改造项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 许檬檬、乔魁元 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525771
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 1427 |  | 1427 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 1427 |  | 1427 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 施工单位进场施工，提升剧院硬件设施，更好满足戏曲演出需求，不突破年度总预算。 | [5 empty] | 已完成施工单位进场施工，有效提升剧院硬件设施，更好满足戏曲演出需求，未突破年度总预算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开工面积 |  |  | ≥3000㎡ | 3500㎡ | 16 | 16
|  | 质量指标 | 施工质量 |  |  | 合格 | 合格 | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度总预算 |  |  | ≤1427万元 | 1427万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升剧院硬件设施，更好满足戏曲演出需求 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 28 |  | 跨年项目
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 剧院满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。