## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 赴英国、爱尔兰开展文旅推广活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 王金潇 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5603
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 98.1691 |  | 97.88 | 10 |  | 99.71% |  | 9.9706
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 98.1691 |  | 97.88 | — |  | 99.71% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市文化和旅游局拟于2023年11月派团并组织北京市主要旅游企业赴英国伦敦参加伦敦国际旅游交易会（WTM），同时赴爱尔兰举办“魅力北京”文旅推广活动。 | [5 empty] | 北京市文化和旅游局于2023年11月派团并组织北京市主要旅游企业赴英国伦敦参加伦敦国际旅游交易会（WTM），同时赴爱尔兰举办“魅力北京”文旅推广活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 |  |  | ≥1份 | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动质量 |  |  | 为企业提供海外旅游营销推广的机会和平台，促进北京入境旅游市场恢复 | 有效促进 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 10 | 10
|  |  | 项目前期准备 |  |  | ≤10月 | 10月 | 10 | 10
|  |  | 项目结项验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤98.169074万元 | 97.88万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学术及应用价值 |  |  | 提升北京作为世界文化名城和国际旅游目的地城市的影响力和吸引力 | 有效提升 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.97 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。