## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京剧目排练中心租金及运营
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 关凯 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525959
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 898.65 | 898.65 |  | 866.05 | 10 |  | 96.37% |  | 9.637
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 898.65 | 898.65 |  | 866.05 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、缓解北京地区艺术院团排练难题，继续租赁77文创园三号楼作为北京剧目排练中心场地； 2、为演出团体提供低价剧目排练场地，扶持原创、力推精品，积极搭建演出团体与剧场之间沟通平台； 3、激发社会文化活力，培育舞台艺术生产，打造北京市剧目生产、剧目排练、剧目演出孵化基地。 | [5 empty] | 通过上述工作开展，进一步扶持原创、力推精品，搭建了演出团体与剧场之间沟通平台；同时，激发社会文化活力，培育舞台艺术生产，打造北京市剧目生产、剧目排练、剧目演出孵化基地。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁排练厅 |  |  | 19个 | 19个 | 8 | 8
|  |  | 租赁面积 |  |  | 3560平方米 | 3524.98平方米 | 8 | 7 |  | 根据消防整改要求，排练中心地下一层增加安全出口占用部分面积，相应经费，改由出租方承担电费。
|  | 质量指标 | 排练厅出租率和排练厅运营率 |  |  | ≥70% | 81.4% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2023年2月15-12月31 | 12 | 9 |  | 因年初疫情防控原因排练中心1月-2月14日未对外开放。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤898.65万元 | 866.05万元 | 10 | 8 |  | 根据北京剧目排练中心运营管理模式调研分析报告，调整运营管理费造成指标偏差。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发社会文化活力，培育舞台艺术生产，打造北京市剧目生产、剧目排练、剧目演出产业孵化基地 |  |  | 优 | 优 | 30 | 26 |  | 继续加强效益实现情况的总结和分析。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 排练剧团满意度 |  |  | 95% | 97.33% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89.637 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。