## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | “阅读北京”阅读推广活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 341.34 | 332.08 |  | 331.165 | 10 |  | 99.72% |  | 9.9724
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341.34 | 332.08 |  | 331.165 | 10 |  | 99.72% |  | 9.9724
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全市诵读大赛开展20场活动，最终评选出20个优秀节目，组建一支50人领读者队伍；“阅读伴我成长”将通过2项全市性活动，引领未成年人培养良好的阅读习惯，并评选出70名“读书小状元”；“十佳优读空间——百姓身边基层图书室”推优活动，通过北京市各区图书馆的推选，向读者推荐10家身边的基层图书馆（室），使基层公共文化设施得到更好利用；“最美书评”征集评选活动通过北京市公共图书馆开展好书荐读、书评写作指导，评选出优秀读者书评作品70篇；项目展演实现1场60分钟成果展示；整体项目的推广，实现平媒体、网络媒体、电视媒体、新媒体全覆盖。 | [5 empty] | 成功举办全市性四大活动，总参与量近1254.81万人次，视频播放量142.51万次，其中：举办1场全年活动发布会和1场超过60分钟年终展演；诵读大赛完成初赛和决赛及原创美文作品评选，共计举办线下比赛21场、培训54场、1场抖音挑战赛和1场名家诵读会，评选出20个优秀节目，组建一支81人领读者队伍；“最美书评”完成328篇复选，从中评选出70篇优秀作品，集结出版第七届优秀作品集《书香心语》，举办自由书写活动和通勤共读活动，开展“二十四节气共读计划”；“十佳优读空间”完成评选活动和10家获选空间探店视频拍摄，按不同主题对往届63家优读空间高德地图点位进行归类整理并发布6条走读路线；“阅读伴我成长”举办胡同研学活动，举办少儿国学唱诵活动吸引41904名青少年参与并评选出一二三等奖共计17个，举办中小学生藏书票比赛最终评选出一二三等奖共计60名以及优秀指导老师24名，评选出70名“读书小状元”；成功开展征集110名新生儿发放“阅读礼包”的寻找“阅读宝贝”活动；发布包含1000种精选图书的“首都图书馆终身阅读书单”。整体项目的推广，实现平面媒体、网络媒体、电视媒体、新媒体全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 诵读大赛活动场次、优秀节目、领读者 |  |  | 20场、20个、50人 | 21场、20个、81人 | 6 | 6
|  |  | 评选出市级“读书小状元” |  |  | 70个 | 70个 | 2 | 2
|  |  | 推选出优秀基层阅读场所数量 |  |  | 10个 | 10个 | 2 | 2
|  |  | 征集书评数量 |  |  | 300篇 | 328篇 | 1 | 1
|  |  | 评选出优秀书评的数量 |  |  | 70篇 | 70篇 | 2 | 2
|  |  | 宣传推广视频 |  |  | 4条 | 6条 | 2 | 2
|  |  | 展演场次 |  |  | 1场 | 1场 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 全市区图书馆参与量 |  |  | 15家 | 18家 | 2 | 2
|  |  | 市级“读书小状元”评选 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | “十佳优读空间”推优空间评选 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | “最美书评”征集评选活动优秀书评评选 |  |  | 优 | 优 | 1 | 1
|  |  | 宣传推广视频时长 |  |  | ≥5分钟 | 22条视频共计103分2秒 | 2 | 2
|  |  | 展演时长 |  |  | ≥60分钟 | 120分钟 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目前期准备 |  |  | ≤5个月 | 4月底前完成项目实施方案制定，时长＜3个月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤11个月 | 5月至11月按计划实施项目，时长7个月 | 4 | 4
|  |  | 项目结项验收 |  |  | ≤12个月 | 12月10日前完成项目结项验收，时长小于12个月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全市诵读大赛：劳务费、诵读大赛名家主题诵读会制作费 |  |  | 53.99万元内 | 47.105万元 | 3 | 3 |  | 招标结余、申请审减、各区馆自行承担部分劳务费
|  |  | “十佳优读空间”推优活动：劳务费 |  |  | 0.4万元内 | 0.26万元 | 3 | 3 |  | 申请审减、各区馆自行承担部分劳务费
|  |  | “最美书评”征集评选活动：劳务费 |  |  | 3.25万元内 | 2.4万元 | 3 | 3 |  | 申请审减、各区馆自行承担部分劳务费
|  |  | “阅读北京”宣传推广：宣传推广费等 |  |  | 209万元内 | 206.9万元 | 3 | 3 |  | 招标结余
|  |  | “阅读北京”项目展演：制作费 |  |  | 74.7万元内 | 74.5万元 | 3 | 3 |  | 招标结余
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动场次 |  |  | 20场 | 54场 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 整合北京市各区公共图书馆阅读推广工作的资源，开展有影响力的全市性大型阅读推广活动 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 97.9% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.9724 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。