## “北京故事”优秀小剧场剧目展演
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | “北京故事”优秀小剧场剧目展演
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 刘淑娴 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5770
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.9199 | 168.88 |  | 166.631 | 10 |  | 98.67% |  | 9.867
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.9199 | 168.88 |  | 166.631 | — |  | 98.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划在全国范围内选拔20台优秀小剧场戏剧作品，推动首都小剧场戏剧的创作与交流，引导小剧场戏剧的良性发展。 | [5 empty] | 2023年“北京故事”优秀小剧场剧目展演活动在全国范围内征集、遴选了22部优秀小剧场剧目，共开展计44场演出。观众总人数9671人次，平均上座率为85.27%。通过项目实施，进一步促进小剧场戏剧精品创作，集中展示了小剧场剧目创作成果，进一步促进了惠民文化消费，让各类小戏各展所长，为“北京出大戏”营造良好氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 展演剧目数量 |  |  | ＝20部 | 22部 | 8 | 8
|  |  | 展演剧目场次 |  |  | ＝40场 | 44场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 展演活动内容 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 项目完成质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 展演活动质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 制定项目实施方案 |  |  | ≤6月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 剧目征集及评审 |  |  | ≤7月 | 7月 | 3 | 3
|  |  | 剧目展演 |  |  | ≤9月 | 7-9月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤177.9199万元 | 166.631034万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 演出补贴 |  |  | ≤120万元 | 114万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 组织宣传费 |  |  | ≤34.6万元 | 34.3205万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 其他费用 |  |  | ≤23.3199万元 | 18.310534万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动上座率 |  |  | ≥60% | 85.27% | 10 | 10
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | ≥5000人次 | 9671人次 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 引导小剧场戏剧的良性发展 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 96.6% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.867 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。