## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 就业创业工作推广
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 向芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67579006
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.5 | 35.5 |  | 35.455 | 10 |  | 99.87% |  | 9.9873
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.5 | 35.5 |  | 35.455 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》国办发[2015]36号、《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》国办发〔2015〕9号文件及《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》(教学厅函〔2013〕25号)等文件要求要求，并为配合学院特色高水平职业院校建设，扎实做好学院就业创业工作，解决同学们在职业生涯规划、就业、创业过程中遇到的问题，招生就业办公室在2023年将继续加强课程建设，将课程、活动、创业大赛与资助相结合，指导学生参加各类校级、市级和国家级创业大赛以期获得更多的成绩，同时提升教师指导能力和学生创新创业水平。继续开展高职毕业生就业状况调查，撰写毕业生就业质量年度报告，及时向社会公开就业信息，回应社会关注。 1、通过举办新生生涯训练营，帮助学生发展自己的人生，让每一位新生充分了解自己，正确认识自我，正确面对成绩和挫折，充分挖掘自己的学习潜能，让具有不同性格特质的学生学会正确规划自己的未来，学会更好地学习与生活； 2、通过举办创业成长营，让同学们客观认识自身创业时的优势和劣势，明确自己是否适合创业、了解全球经济发展趋势，学习掌握创业活动本质特征、激发创新创业意识、大幅度提升个人职场竞争力，同时为创业大赛做好项目储备工作； 3、通过举办校级创业大赛和创业大赛一对一辅导，提升参赛团队创赛备赛能力，系统提升创业知识技能，帮助同学们顺利应对校级创业大赛； 4、市级、国家级创业大赛和创业大赛一对一辅导，通过结构化的模式，帮助学生体系化学习创新创业知识体系，从赛势解读、用户、精益创业、商业模式、计划书写作、路演答辩等模块进行科学化打磨，升级学生项目，更好的应对市级、国家级创业大赛；拟参加的创业大赛包括《“京彩大创”北京高校大学生创新创业大赛》、《中国“互联网+”大学生创新创业大赛》、《中国创翼创业创新大赛》等； 5、通过举办学生创业项目资助，鼓励创业学生积极参与创新创业，提高创新创业能力，更好的讲创业项目落地执行，同时鼓励为我校获得优秀成绩的创业团队，为后续比赛做好项目储备。 6.通过撰写毕业生就业质量年度报告，及时向社会公开公布就业信息，同时与招生、培养等教育环节形成良好的反馈机制，以利于提高我校教育教学质量。 | [5 empty] | 1、举办新生生涯训练营1期，帮助学生发展自己的人生，让每一位新生充分了解自己，正确认识自我，正确面对成绩和挫折，充分挖掘自己的学习潜能，让具有不同性格特质的学生学会正确规划自己的未来，学会更好地学习与生活； 2、举办创业成长营1期，同学们客观认识自身创业时的优势和劣势，明确自己是否适合创业、了解全球经济发展趋势，学习掌握创业活动本质特征、激发创新创业意识、大幅度提升个人职场竞争力，同时为创业大赛做好项目储备工作； 3、校级创业大赛和创业大赛一对一辅导6支，提升参赛团队创赛备赛能力，系统提升创业知识技能，帮助同学们顺利应对校级创业大赛； 4、市级、国家级创业大赛和创业大赛一对一辅导8支，通过结构化的模式，帮助学生体系化学习创新创业知识体系，从赛势解读、用户、精益创业、商业模式、计划书写作、路演答辩等模块进行科学化打磨，升级学生项目，更好的应对市级、国家级创业大赛；拟参加的创业大赛包括《“京彩大创”北京高校大学生创新创业大赛》、《中国“互联网+”大学生创新创业大赛》、《中国创翼创业创新大赛》等； 5、学生创业项目资助9支，鼓励创业学生积极参与创新创业，提高创新创业能力，更好的讲创业项目落地执行，同时鼓励为我校获得优秀成绩的创业团队，为后续比赛做好项目储备。 6.通过撰写毕业生就业质量年度报告1份，及时向社会公开公布就业信息，同时与招生、培养等教育环节形成良好的反馈机制，以利于提高我校教育教学质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 生涯训练营 |  |  | 1期 | 1期 | 2.5 | 2.5
|  |  | 创业成长营（原创业训练营） |  |  | 1期 | 1期 | 2.5 | 2.5
|  |  | 就业质量报告（毕业生就业质量评价） |  |  | 1份 | 1份 | 2 | 2
|  |  | 学生创业项目资助团队 |  |  | ≥5支 | 9支 | 3 | 3
|  |  | 市级、国家级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 6支 | 8支 | 3 | 3
|  |  | 校级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 6支 | 6支 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | ≥95% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 完成比选程序并签订合同 |  |  | ≤12月 | 9月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤35.50万元 | 35.455万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 校级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 切实提高学生创业团队的参赛能力，为参加市级和国家级创业大赛做准备 | 切实提高学生创业团队的参赛能力，为参加市级和国家级创业大赛做准备 | 5 | 5
|  |  | 就业质量报告（毕业生就业质量评价） |  |  | 调研毕业生就业状况及对学校的反馈形成报告 | 调研毕业生就业状况及对学校的反馈形成报告 | 5 | 5
|  |  | 市级、国家级创业大赛和创业大赛一对一辅导 |  |  | 提升学生创新创业能力 | 提升学生创新创业能力 | 5 | 5
|  |  | 创业成长营 |  |  | 引导大学生形成正确的创业观念 | 引导大学生形成正确的创业观念 | 5 | 4
|  |  | 学生创业项目 |  |  | 资助激励在校学生积极投身创业实践 | 资助激励在校学生积极投身创业实践 | 5 | 4
|  |  | 生涯训练营 |  |  | 提升综合素质和就业能力 | 提升综合素质和就业能力 | 5 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥85% | 93% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9873 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。