## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 全域旅游及休闲度假资源开发
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 吴翔宇 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5591
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 86.356 | 86.356 |  | 51.1443 | 10 |  | 59.22% |  | 5.9225
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 86.356 | 86.356 |  | 51.1443 | — |  | 59.22% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照我处职责，进一步指导推进全市全域旅游工作及国家全域旅游示范区创建工作，以及推进旅游休闲街区、旅游休闲度假区和休闲露营地发展。2019年，延庆、怀柔、平谷三个区被文旅部认定为国家全域旅游示范区；2020年，昌平区、门头沟区也被文旅部认定为国家全域旅游示范区，至此，北京5个创建单位全部创建完成。2021年，我局联合市发改委认定“前门大街”等12家街区为“北京市旅游休闲街区”。2022年初，前门大街和三里屯太古里被文旅部认定为“国家级旅游休闲街区”。2022年9月我局公布首批市级旅游度假区名单，北京密云古北水镇（司马台长城）国际旅游度假区、北京世园公园旅游度假区和北京市平谷区金海湖旅游度假区。 北京市全域旅游工作需要进一步深入推进，国家级5个示范区需要复核，密云区、房山区在2022年积极创建国家全域旅游示范区。2023年将继续评选“北京市旅游休闲街区”，并以此为基础积极向文旅部申报“国家级旅游休闲街区”。此外还将研究休闲露营地业态，进一步推动休闲露营地产业发展。 | [5 empty] | （一）评选“第二批北京市级旅游休闲街区”，申报国家级旅游休闲街区和国家级旅游度假区，公布第二批12个北京市级旅游休闲街区名单。2023年7月12日—8月31日，根据国家标准《旅游度假区等级划分》（GB/T26358）和《旅游度假区等级划分细则》，对2022年首次评选出的3家（北京密云·古北水镇、北京世园公园旅游度假区、北京市平谷区金海湖旅游度假区），推选北京密云·古北水镇（司马台长城）国际旅游度假区、北京世园妫河国际旅游度假区两家加强指导，推动其积极申报国家级旅游度假区。2023年4月24日—11月17日，北京市文化和旅游局积极推动我市休闲露营发展，引导帐篷露营新业态规范有序发展，按照《关于严格落实安全生产和火灾隐患大排查大整治工作方案》等工作要求，对我市帐篷露营地开展为期34天的安全隐患专项检查工作，涉及14个区（朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、平谷区、怀柔区、密云区、延庆区），共完成了58家帐篷露营地安全检查工作；共发现问题隐患28个，整改问题隐患28个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对示范区开展考察评估 |  |  | ≥5次 | 2次 | 20 | 8 |  | 因2023年房山遭遇特大洪灾，存在灾后重建等一系列问题，没法做全域旅游验收工作。
|  | 质量指标 | 示范区考察评估合格率 |  |  | ≥85% | 60% | 10 | 7.06 |  | 因2023年房山遭遇特大洪灾，存在灾后重建等一系列问题，没法做全域旅游验收工作。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤86.356万元 | 51.14431万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全域旅游发展水平 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 76.9825 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。