## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 中华美德故事汇（市级）
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 廖维 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2167
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 265.3804 |  | 217.8798 | 10 |  | 82.1% |  | 8.2101
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 265.3804 |  | 217.8798 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中华美德主题教育实践活动包括开展2022年《中华美德故事汇》系列剧目的创作演出活动。2013-2021年，首都文明办联合北京戏曲艺术职业学院根据《中华美德故事》系列丛书，以京剧、评剧、曲艺等传统艺术形式和舞剧、音乐剧、话剧等当代艺术演出形式创排出系列舞台短剧32个。截止到2022年底，累计对社会公演218场，受到学校教师学生及社会公众的广泛好评。 | [5 empty] | 中华美德主题教育实践活动包括开展《中华美德故事汇》系列剧目的创作演出活动。截至2023年，首都文明办联合北京戏曲艺术职业学院根据《中华美德故事》系列丛书，以京剧、评剧、曲艺等传统艺术形式和舞剧、音乐剧、话剧等当代艺术演出形式创排出系列舞台短剧37个。2023年，演出20场、新剧目创作5部、最美少年传统艺术学习体验活动240人/天，受到学校教师学生及社会公众的广泛好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 市内巡演演出 |  |  | ≥5场 | 7场 | 5 | 5
|  |  | 新剧目创作 |  |  | ≥5部 | 5部 | 5 | 5
|  |  | 专业剧场演出 |  |  | ≥3场 | 13场 | 4 | 3.2 |  | 2023年是北戏建校71周年，也是中华美德主题教育实践活动10周年，2022年因疫情未组织教学成果展演，为了弘扬中华美德，更好地向社会宣传北戏的传统艺术人才培养能力，扩大北戏的专业及社会影响力，特组织了《艺路繁花——北京戏曲艺术职业学院艺术传承教学成果展演暨中华美德主题教育活动十周年展演》，其中，有12台13场节目都是中华美德主题的演出，所以原定的1台专业剧场演出，结合教学成果展演，完成了13场。这个演出也是完成该项目疫情三年中未完成的巡演等项目的补充工作。在今后的工作中充分考虑不可控因素，提高绩效目标申报水平，确保指标值的精准性。
|  |  | 最美少年传统艺术学习体验活动 |  |  | ≥240人/天 | 240人/天 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 演出上座率 |  |  | ≥75% | 81.58% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤265.380429万元 | 217.879840万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 媒体报道次数 |  |  | ≥10次 | 32次 | 15 | 13.5 |  | 2023年是北戏建校71周年，也是中华美德主题教育实践活动10周年，2022年因疫情未组织教学成果展演，为了弘扬中华美德，更好地向社会宣传北戏的传统艺术人才培养能力，扩大北戏的专业及社会影响力，特组织了《艺路繁花——北京戏曲艺术职业学院艺术传承教学成果展演暨中华美德主题教育活动十周年展演》，加强了媒体宣传力度，结合教学成果展演，完成了32次。这个演出也是完成该项目疫情三年中未完成的巡演等项目的补充工作。在今后的工作中充分考虑不可控因素，提高绩效目标申报水平，确保指标值的精准性。
|  |  | 吸引观众人次 |  |  | ≥4000人/次 | 9974人/次 | 15 | 13.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参演人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 94.4101 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。