## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 剧本娱乐经营场所素质提升项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 丁筱 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5788
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19 | 16.5637 |  | 16.5637 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 19 | 16.5637 |  | 16.5637 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：1.以授课方式开展剧本娱乐经营场所自审人员专业能力提升。2.对剧本娱乐经营场所剧本娱乐活动内容进行监督。 项目总预算19万元。 | [5 empty] | 1.2023年10月17-18日、24-25日分两期组织全市17个区文旅部门和剧本娱乐经营场所负责人开展素质提升课程，两期共约240人参加。本次课程主要内容包括剧本娱乐经营场所合规经营基本要求、消防安全相关规范、企业安全生产自查清单、企安安系统使用说明、常用政策文件解读等；邀请专家现场授课，对合规经营要点、消防安全规范、内容规范要点、未成年人保护要点等重点内容进行了细致讲解，同时邀请市文化市场综合执法总队和市消防救援总队对前期执法监督情况和相关政策要求进行了介绍和解读。2.在7-10月期间，选取了10套在市面上较活跃，且从名称看来可能存在违规风险的剧本杀、密室逃脱剧本内容，邀请专家从不同角度，针对剧本不合规内容、适龄提示等问题，开展评审并对涉嫌违规问题给出调整建议。相关问题及时转总队和各区办理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动数量 |  |  | ≥2场 | 2场 | 8 | 8
|  |  | 活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 98% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 4月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 2月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤19万元 | 16.5637万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 剧本娱乐经营场所管理素质 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 行业自律和自主管理能力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 5 | 5
|  |  | 消费者投诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。