## 支援合作地区人才建设
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 支援合作地区人才建设
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李之 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5580
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 69.95 | 10 |  | 99.93% |  | 9.993
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 69.95 | — |  | 99.93% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织专家、学者赴区域合作与支援合作地区对当地文化旅游人员进行现场指导，了解当地文旅发展实际情况，结合发展现状，开展旅游营销、文创、管理、金融等相关课程的培训，通过培训,开拓文化旅游管理人员视野,学习文化旅游先进的管理理念和经验,提高管理人员素质,提高文化旅游的管理水平和服务质量，使受训人员了解文化旅游形势的发展状况,提高服务、管理意识,掌握营销的基本理论和方法,学会运用法律知识,规避风险，不断提升文旅行业一线人员的业务技能和行业文化服务水平。 | [5 empty] | 2023年4月-10月，组织专家、学者赴10个区域合作与支援合作地区对当地文化旅游人员进行现场指导，了解当地文旅发展实际情况，并结合发展现状，对23个地（市县）开展旅游营销、文创、管理、金融等相关课程的线上主题培训，通过培训,开拓文化旅游管理人员视野,学习文化旅游先进的管理理念和经验,提高管理人员素质,提高文化旅游的管理水平和服务质量，使受训人员了解文化旅游形势的发展状况,提高服务、管理意识,掌握营销的基本理论和方法,学会运用法律知识,规避风险，不断提升文旅行业一线人员的业务技能和行业文化服务水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受训地区 |  |  | ≥15个 | 23个 | 4 | 4
|  |  | 培训场次 |  |  | ≥4次 | 9次 | 4 | 4
|  |  | 线下参训人数 |  |  | ≥200人 | 200人 | 4 | 4
|  |  | 线上参训人数 |  |  | ≥20000人 | 20000人 | 4 | 4
|  |  | 专家指导 |  |  | ≥6人次 | 20人次 | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传 |  |  | ≥4次 | 4次 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训考核合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定工作方案 |  |  | ≤3月 | 2023年1-3月 | 3 | 3
|  |  | 项目签订合同 |  |  | ≤4月 | 2023-04-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 2023年4月-12月 | 3 | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤12月 | 2023-12-01 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总控制数 |  |  | ≤70万元 | 69.95万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化旅游管理人员视野，管理理念和经验,管理人员素质,文化旅游管理水平和服务质量 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9
|  |  | 文化旅游管理机制，从业人员服务意识，对文化旅游行业的贡献性 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9
|  |  | 受训人员了解文化旅游形势的发展状况,提高服务、管理意识 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫支援地区满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.993 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。