## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 编辑出版北京市西山永定河文化带非遗主题书籍
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 杨慧艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525945
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.917 | 177.917 |  | 171.85 | 10 |  | 96.59% |  | 9.659
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.917 | 177.917 |  | 171.85 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产保护传承的重要指示精神，加强非遗相关出版工作，落实《北京市西山永定河文化带保护发展规划（2018年—2035年）》，充分展现西山永定河作为北京城市文化的摇篮，以及承载的丰富历史文化底蕴。持续聚焦“一城三带”、文旅融合及时代风貌，编辑出版北京市西山永定河文化带非遗主题书籍。 | [5 empty] | 2023年11月，《山河永定蕴京城》由团结出版社出版，全书分上、下两册，约55万字。全书收集并梳理西山永定河文化带沿线自然资源、人文资源和非物质文化遗产资源，展现“绿水青山”的生态发展理念、自然之美、北京历史发展演变脉络，展现西山永定河的文化内涵和文化底蕴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出版册数 |  |  | ≥3000册 | 3000册 | 6 | 6
|  |  | 图书字数 |  |  | ≥50万字 | 55万字 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  | 优 | 优 | 7 | 7
|  |  | 图书差错率 |  |  | ≤0.01 | 0.0001 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 6 | 6
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤6月 | 8月 | 6 | 5 |  | 首次公开招标因投标家数不足3家，未能开标，造成流标，启动二次招标，延误了时间。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤177.917万元 | 171.85万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挖掘文化和旅游资源 |  |  | 优 | 优 | 15 | 15
|  |  | 群众对北京非遗知晓度 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14 |  | 年内完成图书编辑出版，未在市场发行。后续调整绩效目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 | 4 |  | 年内完成图书编辑出版，未在市场发行。后续调整绩效目标。
总分 | [7 empty] | 100 | 96.66
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。