## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 副中心职业教育——高质量发展手拉手
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 原野、祝真伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67572291
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 69.1999 |  | 69.1999 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 69.1999 |  | 69.1999 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学生实训室购置伸缩座椅、无线话筒系统、现场录音系统，提升学生实训室环境，提升学院履职基础能力。 | [5 empty] | 学生实训室购置伸缩座椅234座、无线话筒系统2只、购置无线话筒系统数字腰包发射机8只、购置无线话筒系统微型防水领夹话筒12只、购置无线话筒系统耗材1批、购置现场录音系统录音笔记本电脑1台、购置现场录音系统音频接口1台，提升学生实训室环境，提升学院履职基础能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置伸缩座椅 |  |  | ≥233座 | 234座 | 4 | 4
|  |  | 购置无线话筒系统四通道数字接收机 |  |  | ≥2只 | 2只 | 3.5 | 3.5
|  |  | 购置无线话筒系统数字腰包发射机 |  |  | ≥8只 | 8只 | 3.5 | 3.5
|  |  | 购置无线话筒系统微型防水领夹话筒 |  |  | ≥2只 | 12只 | 2 | 1.4 |  | 填报绩效目标表时笔误，将评审报告及采购过程中购置无线话筒系统微型防水领夹话筒12只误填写为指标值2只，超过预期指标的500%。在今后的工作中提高绩效目标申报水平，确保指标值的精准性。
|  |  | 购置无线话筒系统耗材 |  |  | ≥1批 | 1批 | 1 | 1
|  |  | 购置现场录音系统录音笔记本电脑 |  |  | ≥1台 | 1台 | 1 | 1
|  |  | 购置现场录音系统音频接口 |  |  | ≥1台 | 1台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案 |  |  | ≤1月 | 2022-12-01 | 3 | 3
|  |  | 完成比选程序并签订合同 |  |  | ≤2月 | 11-12月 | 3 | 2 |  | 本项最初是由通州区教育局发起的，副中心职业教育高质量发展手拉手项目，故申报时按照正常开展设置了项目绩效指标值，后因学院归文旅局管理，教育局无法横向拨款导致该项目一度搁置，后2023年底学院决定按照项目评审报告的金额使用自有经费完成此项目，故比选程序、签订合同工作安排较晚。在今后的工作中充分考虑不可控因素，提高绩效目标申报水平，确保指标值的精准性。
|  |  | 完成购置工作 |  |  | ≤4月 | 12月 | 3 | 2 |  | 本项最初是由通州区教育局发起的，副中心职业教育高质量发展手拉手项目，故申报时按照正常开展设置了项目绩效指标值，后因学院归文旅局管理，教育局无法横向拨款导致该项目一度搁置，后2023年底学院决定按照项目评审报告的金额使用自有经费完成此项目，故购置工作安排较晚。在今后的工作中充分考虑不可控因素，提高绩效目标申报水平，确保指标值的精准性。
|  |  | 进行验收 |  |  | ≤4月 | 12月 | 3 | 2 |  | 本项最初是由通州区教育局发起的，副中心职业教育高质量发展手拉手项目，故申报时按照正常开展设置了项目绩效指标值，后因学院归文旅局管理，教育局无法横向拨款导致该项目一度搁置，后2023年底学院决定按照项目评审报告的金额使用自有经费完成此项目，故验收工作安排较晚。在今后的工作中充分考虑不可控因素，提高绩效目标申报水平，确保指标值的精准性。
|  | 经济成本指标 | 舞美系无线话筒及现场录音系统项目预算成本控制数 |  |  | ≤46.2359万元 | 46.0499万元 | 5 | 5
|  |  | 音乐系伸缩座椅项目预算成本控制数 |  |  | ≤23.3万元 | 23.15万元 | 5 | 5
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学生实训环境 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 15 | 14
|  |  | 履职基础、公共服务影响力 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 15 | 14
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.4 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。