## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 京剧院演出创排
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 朱甲、孙鹏、王梦宇、高云霄、郭秋玲、岑碧芊 |  |  |  |  | 联系电话 | 18500025001、13801074965
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2762 | 2762 |  | 2761.7675 | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2562 | 2562 |  | 2561.7675 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 200 | 200 |  | 200 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：全年完成演出不少于380场，加大宣传力度，提高北京京剧院的影响力和美誉度。 目标2：创作生产优秀艺术作品，丰富群众精神文化生活，推动国粹京剧艺术传承与发展。 目标3：通过历史题材、现实题材的新剧目创排，弘扬主旋律，讴歌新时代。通过传统剧目挖掘整理，丰富流派代表剧目，传承京剧艺术。学排和演出传统流派剧目，做好京剧传承和人才队伍建设。 | [5 empty] | 全年完成演出624场，新创剧目1部《齐白石》，提高了北京京剧院的影响力，丰富群众精神文化生活，推动国粹京剧艺术传承与发展。全年演出收入3333.110858万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成演出 |  |  | 380场 | 624场 | 10 | 9.5 |  | 年初指标值设置较低
|  |  | 挖掘整理传统剧目 |  |  | 5部 | 5部 | 5 | 5
|  |  | 新剧目创排 |  |  | 1部 | 1部 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新创剧目公演满意率 |  |  | 90% | 90% | 2.4 | 2.4
|  |  | 演出内容健康、导向正确保障率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 实施演出 |  |  | 12月 | 12月 | 2 | 2
|  |  | 创排剧目落地排练 |  |  | 10月 | 11月 | 2.4 | 2.18 |  | 因2022年底疫情原因，剧院2022年度创作项目延迟至2023年上半年完成，因此，该剧合成彩排时间不得不顺延至年底前完成。
|  |  | 创排剧目合成彩排 |  |  | 11月 | 12月 | 2.4 | 2.19 |  | 因2022年底疫情原因，剧院2022年度创作项目延迟至2023年上半年完成，因此，该剧合成彩排时间不得不顺延至年底前完成。
|  |  | 创排剧目完成一度创作 |  |  | 6月 | 6月 | 2.4 | 2.4
|  |  | 创排剧目公演 |  |  | 12月 | 12月 | 2.4 | 2.4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | 2762万元 | 2761.7675万元 | 12 | 11.99
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 |  |  | 2400万元 | 3333.110858万元 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 年度常演经典剧目 |  |  | 60部 | 60部 | 6 | 6
|  |  | 提高艺术品质，保持流派经典，传承和发展京剧艺术 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 30次 | 30次 | 5 | 5
|  |  | 保持北京京剧院“京朝大派”品质，丰富广大人民群众娱乐生活 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.05 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。