## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 个性化条形码购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目负责人 |  | 周莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 1067249199
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41.8 | 41.8 |  | 41.8 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41.8 | 41.8 |  | 41.8 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过京剧院资产个性化条形码购置项目，固定资产进行统一登记和管理，达到一物一号，一资产一编码，有据可查，优化工作流程，降低管理成本，提高管理工作质量和效率，减少国有资产的损坏和流失。促进剧院国有资产科学化管理水平。 | [5 empty] | 按照项目进度指标要求，按时完成方案制定、前期准备工作，保证购置物品准时到位，按时完成项目。2023年3月30日，与厂家签订开模合同，并于2023年6月21日组织完成项目验收。2023年9月16日签订条形码耗材购置合同，并于2023年10月11日组织完成验收。有效降低管理成本，提高管理工作质量和效率，减少国有资产的损坏和流失。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 戏服及道具标签 |  |  | 1批 | 1批 | 8 | 8
|  |  | 个性化条形码（RFID）标签定制开模 |  |  | 2套 | 2套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 项目实施期 |  |  | 11月 | 11月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 41.8万 | 41.8万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。