## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 中轴线非物质文化遗产图书编印
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 李茜 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5635
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 94 | 94 |  | 93.5 | 10 |  | 99.47% |  | 9.9468
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94 | 94 |  | 93.5 | — |  | 99.47% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升中轴线非遗保护传承利用水平已列入中轴线申遗三年行动计划，完成中轴线非物质文化遗产挖掘整理并编写出版中轴线非物质文化遗产图书（暂定名） | [5 empty] | 组织了中国社会科学院大学教授毛巧晖、故宫博物院研究馆员周乾、中国国家博物馆副研究员杨程斌等覆盖非遗研究、北京史等多个领域的专家学者集中撰写《中国文化名片：北京中轴线非遗之旅》，借助梳理中轴线上的北京非物质文化遗产，系统呈现中轴线上的人、中轴线上的物、中轴线上的生活、中轴线上的精神，覆盖非物质文化遗产的各个类别，凸显“人民中轴”的立场；以空间为经，以非物质文化遗产为纬，用串联起周边的主要街巷、会馆、故居、老字号等标志性文化设施；以物言事、以物言人、以物言技、以古联今、以文促旅，将非遗介绍与体验镶嵌到中轴线的历史内涵和时代内涵之中，传播古都文化、京味文化、红色文化、创新文化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及传播中轴线非物质文化遗产项目 |  |  | ≥20项 | 20项 | 10 | 10
|  |  | 中轴线非物质文化遗产图书 |  |  | ≥1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤94万元 | 93.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体广泛宣传报道 |  |  | 优 | 良 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗项目单位满意率 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9468 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。