## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京文化艺术基金管理支出
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京文化艺术传承发展中心
项目负责人 |  | 崔晓、范宸 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525957
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280 | 280 |  | 228.7795 | 10 |  | 81.71% |  | 8.171
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 280 |  | 228.7795 | — |  | 81.71% |  | 8.17
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基金管理中心始终牢牢把握正确的政治方向，严格按照基金章程等规章制度开展项目监督、结项工作。建立完善以项目专管员、多领域专家、会计师事务所和第三方调查机构等“四位一体”的全方位监督管理体系，筑牢意识形态的防线、守住项目质量的底线、把好经费管理的准线，不断提升监督工作的科学性、针对性和可操作性。2023年完成2019、2020、2021年延期项目和2022年项目监督、结项工作。 | [5 empty] | 基金管理中心始终牢牢把握正确的政治方向，严格按照基金章程等规章制度开展了项目监督、结项工作。以项目专管员、多领域专家、会计师事务所和第三方调查机构等“四位一体”的全方位监督管理体系下，对资助项目开展了监督工作，筑牢意识形态的防线、守住项目质量的底线、把好经费管理的准线，完成了2019至2022年资助项目的监督，以及52个项目的结项验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 数量指标 | 结项完成数量（含延期项目） |  |  | ≥60个 | 52个 | 2 | 1.7 |  | 资助项目未能按计划执行，结项验收工作推迟。通过加强对项目单位的政策解读和结项辅导，增加结项验收会议频次来加快推进往年资助项目结项验收。
|  |  | 资助艺术门类 |  |  | ≥10个 | 16个 | 2 | 2
|  |  | 立项资助培训会 |  |  | 1次 | 1次 | 2 | 2
|  |  | 会议数量，包括申报解读会、中期监督会、结项会、理事会 |  |  | ≥10次 | 13次 | 2 | 2
|  |  | 基金专家库专家数量 |  |  | ≥900个 | 1211个 | 2 | 2
|  |  | 资助领域数量，包括资助舞台艺术创作、文化传播交流推广和艺术人才培养 |  |  | 3个 | 3个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 评审流程的规范性，严格按照《北京文化艺术基金评审管理办法》进行项目评审，做到公平公正、公开透明 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 监督流程的规范性，严格执行《北京文化艺术基金监督工作管理办法》 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 对2021年和2022年执行项目开展中期监督覆盖率 |  |  | ≥80% | 85% | 2 | 2
|  |  | 成本预算规范化 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 构建“党组核心决策、理事会监督把关、管理中心实施”的三级管理运行体系 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 结项验收的规范性，采取绩效跟踪、集中评审、分批验收的程序进行结项验收 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 成本控制集约化 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 成本评审程序化 |  |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目监督时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 2 | 2
|  |  | 启动2023年基金项目申报 |  |  | ≤1月 | 1月 | 2 | 2
|  |  | 2023年项目初评、复评，实地踏勘 |  |  | ≤9月 | 8月 | 2 | 2
|  |  | 2023年度资助方案的上会审议 |  |  | ≤11月 | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2023年项目签约 |  |  | ≤12月 | 2023-12-01 | 2 | 2
|  |  | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 2 | 2
|  | 经济成本指标 | 管理费占基金整体预算比例 |  |  | ≤5% | 4% | 5 | 5
|  |  | 预算控制数 |  |  | ≤280万元 | 228.779513万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步建立科学、规范、完善的监督管理体系，从而提升文化行业管理水平 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28 |  | 继续加强监督管理体系建设，进一步提升文化行业管理水平。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助单位满意度 |  |  | ≥90% | 95.74% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.871 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。