## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | “北京礼物”品牌管理及品质提升
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局本级行政
项目负责人 |  | 梁曦 |  |  |  |  | 联系电话 | 5552-5590
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.3408 | 126.3408 |  | 125.81 | 10 |  | 99.58% |  | 9.958
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.3408 | 126.3408 |  | 125.81 | — |  | 99.58% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》等政策的相关规定，提升“北京礼物”运营水平，提升质量，推动“北京礼物”国际化、精品化、高端化，进一步扩大“北京礼物”的品牌影响力，推动文旅高质量发展。 | [5 empty] | 已完成既定目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动场次 |  |  | ≥2场 | 2场 | 10 | 10
|  |  | 参与复核企业数量 |  |  | ≥80家 | 156家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 已授牌店面检查通过率 |  |  | ≥90% | 91% | 5 | 5
|  |  | 通过认证的企业数量 |  |  | ≥73家 | 83家 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施 |  |  | ≤11月 | 8-12月 | 5 | 3 |  | 12月4日参加平谷平谷区服务企业接待会活动，该活动主场为平谷区，我局为其中一个环节，时间由平谷区决定
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 | 5
|  |  | 制定工作方案时间 |  |  | ≤6月 | 6月 | 5 | 5
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤126.3408万元 | 125.81万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造“北京礼物”品牌，彰显首都文化形象和历史内涵，推动旅游商品供给侧改革 |  |  | 良好 | 良好 | 10 | 9
|  |  | 联合北京礼物与大厂企业（京企或央企）联名合作 |  |  | 良好 | 良好 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受众企业投诉率 |  |  | ≤10% | 0% | 5 | 5
|  |  | 项目受众企业满意度 |  |  | ≥85% | 93% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 95.958 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。